## 项目立项报告书(AB类模板)
■项目立项报告书■
[19 empty] | 作成日： |  |  |  |  | 填写要求：
[19 empty] | 作成者： | [5 empty] | 字体：Microsoft YaHei
| ■项目基本信息 | [23 empty] | 字号：10号
|  | 顾客 | [5 empty] | 开发地点 | [8 empty] | 所属项目组
|  | PJCD | [5 empty] | 项目类型 | [8 empty] | 责任者(PM)
|  | PJ名 | [14 empty] | PJL
PGL
■项目概要
1.项目目的・背景
|  |  | <项目目的> |  |  | 提示：简要记入项目的目的，准备实现什么功能，为了满足何种需求和愿望，能带来哪些好处。 | [17 empty] | 不少于200字
|  |  | <项目背景> |  |  | 提示：简要描述立项背景。
1）从当前现状与实际问题出发，当前遇到了什么问题，存在什么风险，影响了当前什么业务
2）从外部市场环境变化来分析，当前遇到的机会和挑战；
3）从公司战略方向变化来分析，基于公司战略必须要有的变化
|  |  | <应用场景> |  |  | 提示：简要说明本项目在什么情况下适用。
|  |  | <期待效果> |  |  | 提示：简要描述项目完成后，会有怎样的社会、经济效益；项目完成后对顾客会做出什么样的改善。
|  | 2.项目范围 |  |  | 提示：简要描述项目需求内容和需求范围 。明确本项目“应当包含的内容”
3.项目日程
<主要里程碑>
提示：请记入项目主要里程碑。※要求记入与顾客达成一致的里程碑。
|  |  | No. | 主要里程碑 |  |  |  | 2021年
[8 empty] | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月
[8 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
|  |  | 1 | 立项
|  |  | 2 | 需求
|  |  | 3 | 设计
|  |  | 4 | 开发
|  |  | 5 | 单元测试
|  |  | 6 | 集成测试
|  |  | 7 | 系统测试
|  |  | 8 | 交付发布
|  |  | 9 | 运行监视
|  |  | 10 | 变更需求
|  |  | 11 | 安全/运维
|  |  | 12 | 结项
|  | 4.项目体制 |  |  | 提示：请参照模板给出项目人员体制图。
<人员体制图>
5.项目开发环境
提示：简要描述项目所需的软硬件环境、开发语言及其他软硬件需求等。
6.安全需求
提示：参照Sheet:【安全开发要点总结】列出本项目在安全方面的需求。
7.运维需求
提示：参照Sheet:【运维要点总结 】列出本项目在安全方面的需求。
8.风险及对策
提示:
1.）介绍项目中可能存在的风险。需要描述但不限于
技术风险：应用系统软硬件选型及方案设计问题对项目的影响（软件选型、硬件选型、接口方案等）
非技术风险：需求把握不够导致需求变更，进而造成项目建设进度拖延；业务调整、优化的难度大、阻力多；
对于存在的风险，应说明响应风险规避及降低风险的措施
2.）需要上层领导决策的问题
3.）如以上两类均不存在，请填写"无"
|  |  | No. | 风险 |  |  |  | 1月 W4: 影响度; 2月 W7: 发生概率; 3月 W10: 预防措施
1
2
3
4
5
|  |  | 等级值 |  | 影响度 |  | 发生概率 | bar: 1月 W1 to 2月 W6
|  |  | 1：低 |  | 一般，无影响（C:成本） |  | 低于25%发生的；不容易发生 | bar: 1月 W1 to 2月 W6
|  |  | 3：中 |  | 中等影响（D:时间） |  | 25%～75%发生的；如50%发生 | bar: 1月 W1 to 2月 W6
|  |  | 5：高 |  | 致命影响（Q:质量） |  | 大于75%发生的 | bar: 1月 W1 to 2月 W6
[17 empty] | 部长 |  |  | PM |  |  | 申请者/PJL
TRIAL
OOO様
系统本部部长
OOO
PM
OOO
PJL
OOO
導入担当
OOO
...
PGL
OOO
...
开发
OOO
...
测试
OOO
...
QA
〇〇〇
営業事務
(PMO)
Note on H8: 填写用户公司。
Note on Q8: 選択項目
Note on H9: 如已经採号，直接记入。 如未採号，立项承认后营业事务採号后记入。
Note on Q9: 1）报价类型：项目在生命周期以报价类型方式管控的； 2）报价-特定类型：项目在生命周期中只有部分阶段有需求；如只有要件定义和概要设计；需要在备注中进行说明，QA需与PGL和PJL进行沟通， 进行裁剪表定义；最后业务改革部同意后，按其裁剪后导入项目审计； 3）人员外包类型：项目立项后，我方只做人员投入需求，由客户方全量管控。【依据项目级别A/B/C，来确定管理策略】 4) 科研项目类型:由技术与项目管理委员会确定，如确定为科研类项目，将按其类型进行流程管控。 5）其他：体制建设、人事、安全、教育等
Note on L37: 可根据项目实际自行修改日期。
Note on O93: 请选择
Note on R93: 请选择

## 项目立项报告书(C类模板)
■项目立项报告书■
| 顾客 （选择项） | 项目类型 （选择项） | 开发地点 （选择项） | 所属项目组 （选择项） | 责任者(PM) | PJL | PGL | PJCD | PJ名 | 项目概要（200字） | 项目覆盖里程碑 （选择项） |  | 预定开始时间 | 预定结束时间 | 预定工时 （人日） | 人员体制 | 项目风险 预测及对策 | 其他说明事项（选填项）
例 | TRIAL | 报价类型 | 煙台 | POS基盤開発 | 季念祥 | 李青廷 | 刘宪飞 | 30601219 | 緊急売変と売上フラッシュ改善対応 | 本系统软件主要实现的功能是仓库管理员对仓库进行库存的管理，主要包括，对于生产部门送来的货物进行清点，无误后入库，对于销售部门请求的货物进行核实，无误后出库。并对仓库的库存量进行查询，当存货不足时，发出采购需求。顾客通过进入系统的主界面进行货物的浏览，确定所需要的商品，进行商品的购买时，必须进行顾客的注册。仓库管理员通过个人帐号进入系统，转到管理显示页面，选择要处理的管理要求。 | √ | 立项 | 2021-02-01 | 2021-03-01 |  | 3 | 风险： 人员不足，工期较紧张 对策： 1.采用迭代开发模式分期交付成果。 2.申请周末及平日加班事后调休。
[11 empty] | √ | 需求
[11 empty] | √ | 设计
开发
[11 empty] | √ | 单元测试
集成测试
[11 empty] | √ | 系统测试
[11 empty] | √ | 交付发布
运行监视
变更需求
安全/运维
[11 empty] | √ | 结项
立项
需求
设计
开发
单元测试
集成测试
系统测试
交付发布
运行监视
变更需求
安全/运维
结项
Note on I4: 如已经採号，直接记入。 如未採号，立项承认后营业事务採号后记入。
Note on J4: 预定PJ名 如有变化的话须上报到营业事务
Note on Q4: 预定几人体制

## 项目立项报告书(AB类模板_例)
■项目立项报告书■
作成日：
作成者：
■项目基本信息
|  | 顾客 |  |  |  |  | TRIAL |  | 开发地点 |  |  |  |  | 煙台 |  |  |  | 所属项目组 |  |  |  |  | AI-POS決済
|  | PJCD |  |  |  |  | 1010010101 |  | 项目类型 |  |  |  |  | 报价类型 |  |  |  | 责任者(PM) |  |  |  |  | 季念祥
|  | PJ名 |  |  |  |  | 库存管理系统 | [10 empty] | PJL |  |  |  |  | 李青廷
■项目概要
1.项目目的・背景
|  |  | <项目目的> |  |  | 提示：简要记入项目的目的，准备实现什么功能，为了满足何种需求和愿望，能带来哪些好处。
本项目的目的是三个月内为TRIAL构筑起库存管理系统。
|  |  | <项目背景> |  |  | 提示：简要描述立项背景。
近年来随着TRIAL公司开店速度迅速加快，产品数量、种类猛增，给传统的仓库管理方式手工作业带来了很大的负担，
今天的仓库作业和库存控制作业已十分多样化，复杂化，靠人工去记忆去处理已十分困难，且出现错误的可能性很大。
如果不能保证正确的进货、验收、质量保证及发货，就会导致浪费时间，产生库存，延迟交货，增加成本，以致失去为
客户服务的机会。本项目是为解决这个问题而作。
|  |  | <应用场景> |  |  | 提示：简要说明本项目在什么情况下适用。
本系统软件主要实现的功能是仓库管理员对仓库进行库存的管理，主要包括，对于生产部门送来的货物进行清点，
无误后入库，对于销售部门请求的货物进行核实，无误后出库。并对仓库的库存量进行查询，当存货不足时，发出采购需求。
顾客通过进入系统的主界面进行货物的浏览，确定所需要的商品，进行商品的购买时，必须进行顾客的注册。
仓库管理员通过个人帐号进入系统，转到管理显示页面，选择要处理的管理要求。
|  |  | <期待效果> |  |  | 提示：简要描述项目完成后，会有怎样的社会、经济效益；项目完成后对顾客会做出什么样的改善。
1)更好把握顾客需求。（畅销品及滞销品的把握）。
2)及时把握库存信息，实现适当库存的管理。
|  | 2.项目范围 |  |  | 提示：简要描述项目需求内容和需求范围 。明确本项目“应当包含的内容”
系统想要实现以下功能：
・入库管理子系统
・库存管理子系统
・价签发行子系统
3.项目日程
<主要里程碑>
提示：请记入项目主要里程碑。※要求记入与顾客达成一致的里程碑。
|  |  | No. | 主要里程碑 |  |  |  |  | 2021年
[9 empty] | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月
[9 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
|  |  | 1 | 立项 | bar: 1月 W1 to 1月 W2
|  |  | 2 | 需求 | bar: 1月 W3 to 1月 W4
|  |  | 3 | 设计 | bar: 2月 W5 to 2月 W6
|  |  | 4 | 开发 | bar: 2月 W7 to 2月 W8
|  |  | 5 | 单元测试 | bar: 3月 W9 to 3月 W10
|  |  | 6 | 集成测试 | bar: 3月 W11 to 3月 W12
|  |  | 7 | 系统测试 | bar: 4月 W13
|  |  | 8 | 交付发布 | bar: 4月 W13
|  |  | 9 | 运行监视 | bar: 4月 W14
|  |  | 10 | 变更需求 | bar: 4月 W15
|  |  | 11 | 安全/运维 | bar: 4月 W15
|  |  | 12 | 结项 | bar: 4月 W16
|  | 4.项目体制 |  |  |  | 提示：请参照模板给出项目人员体制图。
<人员体制图>
5.项目开发环境
提示：简要描述项目所需的软硬件环境、开发语言及其他软硬件需求等。
1.）前置条件： Windows 64 位操作系统
2.）数据库：MySQL
3.）终端设备：PACER3.0
6.安全需求
提示：参照Sheet:【安全开发要点总结】列出本项目在安全方面的需求。
1.）身份认证功能
2.）访问控制功能
3.）日志功能
4.）输入输出校验
5.）数据安全
6. ）编码安全
7.运维需求
提示：参照Sheet:【运维要点总结 】列出本项目在安全方面的需求。
新建系统，业务上线运行2个月
7.风险及对策
提示:
1.）介绍项目中可能存在的风险。需要描述但不限于
技术风险：应用系统软硬件选型及方案设计问题对项目的影响（软件选型、硬件选型、接口方案等）
非技术风险：需求把握不够导致需求变更，进而造成项目建设进度拖延；业务调整、优化的难度大、阻力多；
对于存在的风险，应说明响应风险规避及降低风险的措施
2.）需要上层领导决策的问题
3.）如以上两类均不存在，请填写"无"
|  |  | No. | 风险 |  |  |  |  | 1月 W4: 影响度; 2月 W7: 发生概率; 3月 W10: 预防措施
|  |  | 1 | XXXXXX |  |  |  |  | 1月 W4: 低; 2月 W7: 高; 3月 W10: XXXXXXX
|  |  | 2 | XXXXXX |  |  |  |  | 1月 W4: 中; 2月 W7: 中; 3月 W10: XXXXXXX
|  |  | 3 | XXXXXX |  |  |  |  | 1月 W4: 高; 2月 W7: 低; 3月 W10: XXXXXXX
4
5
|  |  | 等级值 |  | 影响度 |  |  | 发生概率 | bar: 1月 W1 to 2月 W6
|  |  | 1：低 |  | 一般，无影响（C:成本） |  |  | 低于25%发生的；不容易发生 | bar: 1月 W1 to 2月 W6
|  |  | 3：中 |  | 中等影响（D:时间） |  |  | 25%～75%发生的；如50%发生 | bar: 1月 W1 to 2月 W6
|  |  | 5：高 |  | 致命影响（Q:质量） |  |  | 大于75%发生的 | bar: 1月 W1 to 2月 W6
[18 empty] | 部长 |  |  | PM |  |  | 申请者/PJL
TRIAL
OOO様
系统本部部长
OOO
PM
OOO
PJL
OOO
導入担当
OOO
...
PGL
OOO
...
开发
OOO
...
测试
OOO
...
QA
〇〇〇
営業事務
(PMO)
Note on H8: 会社
Note on Q8: 選択項目
Note on H9: 如已经採号，直接记入。 如未採号，立项承认后营业事务採号后记入。
Note on Q9: 1）报价类型：项目在生命周期以报价类型方式管控的； 2）报价-特定类型：项目在生命周期中只有部分阶段有需求；如只有要件定义和概要设计；需要在备注中进行说明，QA需与PGL和PJL进行沟通， 进行裁剪表定义；最后业务改革部同意后，按其裁剪后导入项目审计； 3）人员外包类型：项目立项后，我方只做人员投入需求，由客户方全量管控。【依据项目级别A/B/C，来确定管理策略】 4) 科研项目类型:由技术与项目管理委员会确定，如确定为科研类项目，将按其类型进行流程管控。 5）其他：体制建设、人事、安全、教育等
Note on O96: 请选择
Note on R96: 请选择

## 安全开发要点总结
安全开发要点总结
1.身份认证功能：
1) 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份认证的口令具有复杂度要求（如口令长度8位以上，需要包含数字、牢母和符号，并强制3个月更换一次等）；
2) 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施；
3) （2级）高度敏感或核心的业务系统使用二次校验，对高权限用户进行二次身份验证如密码、图片验证码、短信验证码等：
2.访问控制功能：
1) 应对登录的用户分配账户和权限，应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户和普通用户的权限分离；
2) 访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级；
3.日志功能：
1) 应具有安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；
2) 记录所有的身份验证、访问操作、数据变更、关键操作、管理功能、登出记录等事件。
4.输入输出校验：
1) 应提供数据有效性检验功能,提供对输入数据的长度、格式等进行检查和验证的功能；
2) 对数据输出到不同场景中进行不同形式的编码和转义；
3) （2级及以上）进行文件上传时,在服务端对文件属性进行合法性校验。
5.数据安全：
1) （3级）对所有输出的敏感信息,如银行卡、手机号、系统信息等进行脱敏和加密；
2) （2级及以上）存在敏感信息传输时，对所有敏感信息采用加密通道进行加密传输。
6. 编码安全：
1）（2级及以上）对所有输出的代码搭建测试环境进行安全的漏洞扫描：
2）（3级）对有敏感信息和对外访问的系统上线前提供测试环境进行人工渗透测试并提供安全评估报告。

## 运维要点总结
运维要点总结
1、新建系统，业务上线运行至少1-2个月（建议在运行监视阶段，设定观察期1周）； 2、对于复杂的新建系统项目，业务上线后运行监控至少2个月（建议在运行监视阶段，设定观察期2周）； 3、对于现有系统的二次开发项目（既存项目），业务上线后运行监控至少0.5-1个月（建议在运行监视阶段，设定观察期为3天）； 4、项目组在监控运行期间必须达成运维方案的标准要求才能退出监控试运行阶段； 5、系统稳定性指标：连续2周无重大故障或缺陷、没有给其他系统带来故障、没有紧急变更、系统监控指标和故障数量在目标范围内、所有项目中识别的问题已经解决。 【如：开发的系统架构应支持OPS在建运维监控工具的API等，例如RPO和RTO的指标要求等；其他需求可在其他章节进行体现】 在立项阶段，需要明确我们系统，属于哪种类型，针对不同的类型，对运行监视阶段考量运行周期等、稳定性指标，及运维KPI指标等； 如上说明：（具体参考执行标准）

## マスタ (hidden)
POS基盤開発
SSCプロダクト
AIカメラPF
DWH･BI
MakerLINK
RetailMap
アパレルPF
スマートストア
データサイエンス
トラシンヨウ
営業・予算企画
基幹・MD・物流
顧客・取引先
自動発注
出店・店舗政策
商談･棚割･商管
商品管理構築
生鮮(システム)
生鮮(分析)
本部BackOffice
本部システム
本部業務改革