## 封面
上线回退计划&检查单
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 版本描述
v1.0 |  |  | 新建

## 上线前计划
1 | 上线检查计划，开始日期：2021/6/12，结束日期：2021/6/14
服务器监控 CPU、内存、磁盘、系统日志、中间件、数据库
基础资料 安装部署手册、架构图、监控备份策略、测试报告等
2 | 回退计划，2021/6/14前，符合以下场景则启动回退，延迟上线计划
系统软件问题 上线前发现严重问题，在上线前12小时无法修复
详细参照：回退场景及计划sheet
3 | 数据切换策略
策略1：基础数据保留
策略2：测试数据人工清除
策略3：确认备份、保留策略
4 | 数据切换计划
5 | 运行监控
| 阶段/里程碑： | 子活动计划 | 开始时间 | 结束时间
| 运行监控 | 运维准备工作（培训资料准备） | 需填写 | 需填写
运行监控阶段
|  | 观察期 | 需填写 | 需填写
|  | 客户培训【保守手顺书处理】 | 事件触发 | 按类型处理
| 运维阶段【日方作业】 | 运维维支持运维服务【日本作业】 | 需填写 | 需填写
|  | 保守作业事件触发确认 | 事件触发 | 按类型处理
2021.06.12
  数据迁移，备份
2020.06.13
  数据清理
2020.06.14
  业务用户确认
  业务数据
2020.06.16
  导入成功后，进入运行监控
  数据验证，环境验证
导入手顺（生产环境）
IT 上线（预生产环境）
业务上线（预生产环境）

## IT上线-检查单
IT上线检查单
一 | 数据一致性检查--基线 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 基本准备检查，以在上线前查看系统状态.
2 | 下载报告进行数据比较，以查看上线期间系统中是否存在任何数据问题.
3 | 截图
4 | 准备在发布期间使用的数据
二 | 数据一致性检查-对比 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 更改和数据切换完成后，整体数据检查。
2 | 检查现有和新功能的授权是否正确
三 | 业务场景检查 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 核心业务检查，如在所有装配线和车身车间预订汽车
2 | 检查工序取消和工序后台计算。
3 | 一些内部货物移动以验证库存和仓储功能、打印机和扫描仪。
4 | 检查生产区域的打印机和扫描仪。
5 | 功能和项目数据切换检查.
四 | 正常业务检查--生产 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 重要业务功能检查
2 | 基于真实业务场景检查
五 | 正常业务检查--非生产 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 重要业务功能检查
2 | 基于真实业务场景检查
六 | IT上线 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因）
1 | 软硬件部署是否已完成
3 | 系统安全评估符合上线要求
5 | IT系统上线准备工作已经完成（是否进行脱敏业务数据初步测试）
七 | 业务上线 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因）
1 | 业务数据是否准备完成
2 | 最终用户培训和试操作完成，具备业务上线条件
3 | 用户权限和生产数据已经准确无误导入生产系统
4 | 业务上线准备工作已经完成

## 业务上线检查单
业务上线检查单
一 | 通过停止(半EDGE) | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | RETAILEYE/RAW/公司号/日期/店铺号/相机号/IMAGE/ JPG文件及end文件有缺少情况
2 | RETAILEYE/RAW/公司号/日期/店铺号/相机号/VIDEO/ MP4文件及end文件是否有小文件及缺少情况
3 | RETAILEYE/EDGE/公司号/日期/店铺号/相机号/JSON/ JSON文件及end文件是否有缺少情况
4 | RETAILEYE/SEMAPHORE/DAY/公司/店铺号/ start及end文件是否有缺少情况
5 | RETAILEYE/ROI/公司/店铺号/ 当天默认图片是否存在
二 | 定番欠品(半EDGE) | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | RETAILEYE/RAW/公司号/日期/店铺号/相机号/IMAGE/ 基准图：JPG文件及end文件 多焦点图 基准图_01.JPG....基准图_09.JPG 基准图_09.END 是否为此规则，是否有缺少情况
2 | RETAILEYE/EDGE/公司号/日期/店铺号/相机号/JSON/ JSON文件及end文件是否有缺少情况
3 | RETAILEYE/SEMAPHORE/DAY/公司/店铺号/ start及end文件是否有缺少情况
4 | RETAILEYE/ROI/公司/店铺号/ 当天默认图片是否存在
三 | 平台欠品(半EDGE) | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | RETAILEYE/RAW/公司号/日期/店铺号/相机号/IMAGE/ JPG文件及end文件有缺少情况
2 | RETAILEYE/EDGE/公司号/日期/店铺号/相机号/JSON/ JSON文件及end文件是否有缺少情况
3 | RETAILEYE/SEMAPHORE/DAY/公司/店铺号/ start及end文件是否有缺少情况
4 | RETAILEYE/ROI/公司/店铺号/ 当天默认图片是否存在
四 | 客流(半EDGE) | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | RETAILEYE/RAW/公司号/日期/店铺号/相机号/IMAGE/ JPG文件及end文件有缺少情况
2 | RETAILEYE/RAW/公司号/日期/店铺号/相机号/VIDEO/ MP4文件及end文件是否有小文件及缺少情况
3 | RETAILEYE/EDGE/公司号/日期/店铺号/相机号/JSON/ JSON文件及end文件是否有缺少情况
4 | RETAILEYE/SEMAPHORE/DAY/公司/店铺号/ start及end文件是否有缺少情况
5 | RETAILEYE/ROI/公司/店铺号/ 当天默认图片是否存在
五 | 平台欠品(全Edge)pipeline,文件拍摄，静止画+预处理 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 产生对应结果图: 图片与同名.end文件上传Gsuite/webdav webdav地址：172.18.5.216:8060/RETAILEYE/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/IMAGE 生成companyid_storeid_cameraid_time(17位).jpg的格式 描述：结果图中左下侧绘出输入图片的ROI区域,ROI与欠品交集区域, 左上侧绘出相机号及日期,右侧绘出欠品得分信息, 得分信息分别对应输入图片中的序号, 右下角绘出score得分,输入图片左上角绘出score得分
2 | 分辨率：1920*1080
3 | 数据库中有对应得分信息等数据,数据库中表名称:tb_fresh_void_result_storeid_cameraid_time(YYYY-MM)
4 | 处理结束后原图上传到RETAILEYE/RAW/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/IMAGE
六 | 平台欠品(全Edge)pipeline,流拍摄，静止画+预处理 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 产生对应结果图: 图片与同名.end文件上传Gsuite/webdav webdav地址：/RETAILEYE/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/IMAGE 生成companyid_storeid_cameraid_time(17位).jpg的格式
2 | 结果图分辨率:1920*1080
3 | 描述:结果图中左下侧绘出输入图片的ROI区域,ROI与欠品交集区域, 左上侧绘出相机号及日期,右侧绘出日英欠品得分信息, 得分信息分别对应输入图片中的序号, 左下角绘出score得分,输入图片左上角绘出score得分
4 | 数据库中有对应得分信息等数据,数据库中表名称: tb_fresh_void_result_storeid_cameraid_time(YYYY-MM)
5 | 处理结束后原图上传到RETAILEYE/RAW/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/IMAGE
七 | 定番欠品(全Edge)pipeline,文件拍摄，静止画+预处理+多焦点拍摄 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 产生对应结果图: 图片与同名.end文件上传webdav webdav地址：/RETAILEYE/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/IMAGE 生成companyid_storeid_cameraid_shelfid(shelfid以逗号分隔)_time(14位).jpg的格式,确认结果图像解像度(1920*1080)
2 | 数据库生成名为tb_void_result_storeid_cameraid_year_month的表
3 | 数据库生成的表中有对应的欠品数据
4 | 处理结束后，原图上传到 /RETAILEYE/RAW/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/IMAGE
八 | 接触购入(全Edge)pipeline,文件拍摄，视频+ 1280x720,抽帧间隔：0 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 原视频上传到 webdav地址：/RETAILEYE/RAW/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/VIDEO
2 | 生成结果视频和.end上传地址webdav地址：/RETAILEYE/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/VIDEO
3 | 正常生成视频
4 | 视频名为正常文件名.MP4
5 | 视频帧数为15帧
6 | 视频为正常左上角显示帧数 接触购买数
7 | 视频显示检测框信息
8 | 视频显示追踪框信息
9 | 如果没有实际的接触购买行为数据，将不存在 时间表 追踪表 结果表 或者存在空表 tb_touch_buy_time_info_[storeID]_[cameraID]_[年]-[月] tb_touch_buy_result_[storeID]_[cameraID]_[年]-[月] tb_touch_buy_track_[storeID]_[cameraID]_[年]-[月]
九 | 接触购入(全Edge)pipeline,流拍摄，视频+ 1280x720,抽帧间隔：0 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 原视频上传到 webdav地址：/RETAILEYE/RAW/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/VIDEO
2 | 生成结果视频和.end上传地址webdav地址：/RETAILEYE/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/VIDEO
3 | 正常生成视频
4 | 视频名为正常文件名.MP4
5 | 视频帧数为15帧
6 | 视频为正常左上角显示帧数 接触购买数
7 | 视频显示检测框信息
8 | 视频显示追踪框信息
9 | 如果没有实际的接触购买行为数据，将不存在 时间表 追踪表 结果表 或者存在空表 tb_touch_buy_time_info_[storeID]_[cameraID]_[年]-[月] tb_touch_buy_result_[storeID]_[cameraID]_[年]-[月] tb_touch_buy_track_[storeID]_[cameraID]_[年]-[月]
十 | 选择通过停止(全Edge)pipeline,拍文件摄，视频+ 1280x720,抽帧间隔：9 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 原视频上传webdav地址：172.18.5.216:8060/RETAILEYE/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/VIDEO
2 | webdev上传视频:/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/VIDEO/[会社ID_店舗ID_相机ID_撮影開始時間_撮影終了時間.mp4]
3 | webdev上传end文件:/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/VIDEO/[会社ID_店舗ID_相机ID_撮影開始時間_撮影終了時間.end]
4 | 视频中有蓝框标注的追踪对象
5 | 左上角有对应颜色的[通过][停留]字样
6 | 视频有ROI区域的遮罩层
7 | 视频分辨率1280X720
8 | 视频帧率是2
9 | 数据库表tb_funnel_base_info_[店铺]_[相机ID]_[年]-[月]中有对应视频数据
10 | 数据库表tb_funnel_time_info_[店铺]_[相机ID]_[年]-[月]中有对应视频数据
11 | 数据库表tb_funnel_day_info_[店铺]_[相机ID]_[年]-[月]有对应时间段数据
十一 | 选择通过停止(全Edge)pipeline,流拍摄，视频+ 1280x720,抽帧间隔：9 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 检查者 | 检查者 联系方式
1 | 原视频上传webdav地址：172.18.5.216:8060/RETAILEYE/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/VIDEO
2 | webdev上传视频:/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/VIDEO/[会社ID_店舗ID_相机ID_撮影開始時間_撮影終了時間.mp4]
3 | webdev上传end文件:/APP/OUTPUT/会社ID/日付/店舗ID/カメラID/VIDEO/[会社ID_店舗ID_相机ID_撮影開始時間_撮影終了時間.end]
4 | 视频中有蓝框标注的追踪对象
5 | 左上角有对应颜色的[通过][停留]字样
6 | 视频有ROI区域的遮罩层
7 | 视频分辨率1280X720
8 | 视频帧率是2
9 | 数据库表tb_funnel_base_info_[店铺]_[相机ID]_[年]-[月]中有对应视频数据
10 | 数据库表tb_funnel_time_info_[店铺]_[相机ID]_[年]-[月]中有对应视频数据
11 | 数据库表tb_funnel_day_info_[店铺]_[相机ID]_[年]-[月]有对应时间段数据

## 上线红线表
上线检查指标
| 安全等级判定表 | 代码审计 | 漏洞扫描 | 渗透性测试 | 安全控制措施验收报告
完成情况 | 一级 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过
| 二级 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过
三级
| 测试范围（是否与合同描述一致） | 测试报告点检 | 关键指标点
|  |  | 指标1 | 指标2 | 指标3
功能测试 | 一致 | 功能测试总结报告 | 测试覆盖率 | 缺陷全收敛
| 不一致 | 测试交付清单 |  | 遗漏率 | 0BUG数
性能测试 | 一致 | 性能测试总结报告 | 性能的响应时间
不一致
| 准入条件 | 应急方案（非长周期的可选） | 上线+回退计划 | 手顺书 | 切换方案
完成情况 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过
Note on E12: jihong: 性能总结报告中涉及的场景，需说明性能响应时间指标，由于产品类型的不同，可由不同的性能或稳定性指标来确定。

## 回退场景及计划
回退计划：
序号 | 阶段 | 场景描述 | 出现的现象 | 生产系统前（预生产环境） / 数据切换阶段 | 责任人
1 | 阶段1 | 任何生产系统前/数据切换期间： 1）技术检查识别服务器问题. 2）对接口系统影响很小. 3）如果是服务器问题，12小时内恢复，如有需要规划新的上线窗口
2 | 阶段2 | 切换过程中的问题： 1）切换过程中识别到的服务器问题. 2）接口系统中受影响的数据量非常大。恢复假设可能，但需要大量的人工干预。需要完整库存的实际计数. 生产停产 2-3 天. 3）需要根据情况做出管理决策：要么继续解决问题，要么从备份中恢复.
回退流程
1.一旦在生产开始前作出不合格的决定，将实施回退计划.
2.上线管理会议来决定是否上线。与会者将在出现问题时决定是从备份中恢复还是修复问题.

## 修改控制
文件修改控制
版本号 | 修改内容 | 修改人 | 审核人 | 修改日期
V1.0 | 新建 | 高继红 | 高继红
V1.1 | 上线检查表，上线回退计划，运维方案整合 | 刘淼 | 高继红 | 2021-06-29