## 封面
测试总结报告
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 版本描述
v1.0 |  |  | 新建

## 概要
1、测试策略
测试范围
|  | 任务名称 | 执行情况 | 策略说明
开发与测试阶段测试任务 |  | 测试重点概述 | □
|  | 集成测试 | □
|  | 系统测试 | □
预生产环境 |  | 依据业务及环境进行测试用例裁剪、测试交付清单 | □
生产环境测试 |  | 依据测试策略进行测试用例裁剪、测试交付清单 | □
|  | 性能测试 | □
测试结束准则 |  | [测试结束准则举例如下： 1) 所有测试用例全部被执行； 2) BUG数按版本呈明显收敛趋势； 3) 测试环境遗留BUG的数量不超过有效Bug总数的5%； 4) 不存在A、B类缺陷；] 5) 预生产环境&生产环境0缺陷；
2.测试进度 |  | 工作量单位:人日
No. | 任务名称 | 计划 开始日期 | 计划 结束日期 | 计划 工作量 | 成果物 | 参加人员 | 实际 开始日期 | 实际 结束日期 | 实际 工作量 | 备注
1 | 需求分析
2 | 测试计划
3 | 测试用例编写
4 | 测试用例评审
6 | 集成测试
7 | 系统测试
8 | 回归测试
合计 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Note on B3: 说明本次测试包括哪些功能点（或者不包括哪些功能点）。可以通过附加列表说明的形式展现。
Note on D5: 说明在此次测试范内哪些为重点测试内容，哪些功能点在这个软件中存在高风险。
Note on B13: 测试进度可以在进度表中实现。

## 缺陷统计分析
缺陷统计分析
BUG总数 | 48
遗留缺陷总数 | 1
有效BUG数 | 40
用例设计缺陷发现率(个/条 | 0.69565
探索性测试发现问题数 | 5
开发/测试投入工作量比例 | 6人日
测试用例数 | 69
已执行用例数 | 69
评审已关闭问题数 | 3
评审问题总数 | 3
BUG等级分布
|  | 问题等级 | 缺陷数量
|  | 致命 | 0
|  | 严重 | 3
|  | 一般 | 42
|  | 轻微 | 3
分析说明：
项目Bug总数为48个，严重等级Bug3个，占比达到6%，其余等级较低，为一般或轻微 改善对策： 提高代码质量，减少严重级别的Bug
模块缺陷数统计
|  | 模块 | 缺陷数
|  | 顾客Group | 30
|  | 顾客购买年代层 | 2
|  | 商品module | 2
|  | 売上7日間趨勢図 | 3
|  | RetailMap | 2
|  | 売上分解(カテゴリー表形式） | 1
|  | IDPOS酒 | 1
|  | 店铺module | 2
|  | IDPOS企业 | 1
|  | 売上分解(ツリー） | 1
|  | 收藏 | 1
|  | 単品リピート分析 | 1
|  | 单品module | 1
分析说明：
顾客group模块发现Bug30个，占比较高，顾客group模块为核心模块，也是需求集中的模块，所以问题集中在该模块出现 改善对策： 1. 顾客group作为核心模块集中发现较多缺陷，大概率的还存在未发现的Bug，即使迭代结束后，也要继续测试，发现问题解决问题； 2. 观察下一个迭代该模块的Bug数量是否有所减少，Bug数呈递减趋势后，才可认为模块功能趋于稳定。
Bug优先级统计
|  | 目标版本 | 非常紧急 | 紧急 | 高 | 通常 | 低 | Total
|  | 迭代19 | 0 | 0 | 44 | 3 | 1 | 48
分析说明：
Bug优先级高的缺陷有44个，占比较高，分析原因：是创建Bug时，优先级默认值是”高“，未确认优先级就提交了。 改善对策： 注意优先级的选择，设定合理的优先级后，再提交Bug
Bug触发操作分布
|  | 操作类型 | 迭代19
|  | 正常操作 | 43
|  | 不正常操作 | 5
|  | 异常流程操作 | 0
|  | 跨模块操作 | 0
|  | 超负载/超时操作 | 0
|  | 恢复操作 | 0
|  | 启动、重启 | 0
|  | 配置操作 | 0
分析说明：
项目Bug的触发操作主要是正常操作，从项目角度来看，测试类型不够全面。 改善对策： 在现有资源条件下增加异常流程操作、高负载操作、启动重启测试。
Bug修改类型分布
|  | 类型 | 迭代19
|  | 代码缺陷 | 45
|  | 配置相关 | 0
|  | 安装部署 | 0
|  | 安全缺陷 | 0
|  | 性能缺陷 | 0
|  | 逻辑缺陷 | 0
|  | 测试脚本 | 0
|  | 设计缺陷 | 0
|  | 界面缺陷 | 1
|  | 兼容缺陷 | 1
|  | 需求缺陷 | 0
|  | 数据缺陷 | 1
|  | 命令缺陷 | 0
|  | 初始化缺陷 | 0
|  | 检查值缺陷 | 0
|  | 通用模块缺陷 | 0
|  | 组件缺陷 | 0
|  | 实例化缺陷 | 0
|  | 未实装(功能遗漏) | 0
|  | 余分(多余实现) | 0
|  | 其他 | 0
分析说明：
迭代所有Bug的类型主要集中在代码逻辑的缺陷。 改善对策： 加强代码质量，加强代码review，提前发现代码中逻辑错误
解决方案
|  | 类型 | 迭代19
|  | 已解决-既存Bug | 2
|  | 已解决-变更Bug | 0
|  | 已解决-重复Bug | 0
|  | 已解决-设计Bug | 0
|  | 已解决-需求Bug | 0
|  | 设计如此 | 5
|  | 重复BUG | 0
|  | 外部原因 | 2
|  | 已解决-新Bug | 37
|  | 无法重现 | 0
|  | 延期处理 | 1
|  | 无效BUG | 1
|  | 转为需求 | 0
分析说明：
整个迭代过程，提交无效Bug1个，延期处理Bug1个，比例在正常范围内 改善对策： 延期处理问题在下一迭代解决，持续跟踪延期处理的Bug。减少无效Bug的提交，与开发人员确认是缺陷后，再提交Bug
发现节点
|  | 类型 | 迭代19
|  | 单元测试 | 30
|  | 集成测试/接口测试 | 0
|  | 系统测试/结合测试 | 17
|  | 验证测试 | 0
|  | 线上环境 | 1
分析说明：
各阶段缺陷数逐级递减，在各个测试阶段，Bug均被发现检出。单元测试阶段缺陷占比较高，分析原因后，是在提交Bug时选择了默认值单元测试，未区分发现阶段 改善对策： 注意发现节点字段的值，设定合理的发现节点后，再提交Bug
Note on B1: 1、此处的缺陷分析，关注系统测试过程中发现的软件缺陷（Bug）。 2、以下分析图表提供了缺陷分析实例，组织级可根据业务需要自定义分析的方式。 3、图表的右侧为原始数据区，可从缺陷管理工具中整理相关数据，填入右侧的数据表，即可生成图表。
Note on B5: 发现的所有缺陷/执行用例的条数；
Note on B6: 不是通过用例设计发现的问题数
Note on B7: 项目结项后更新比例【开发投入工作量/测试投入工作量】；测试总结报告时，只填写测试投入的人日。
Note on B10: 测试阶段评审问题关闭数（测试计划、测试用例）
Note on B11: 测试阶段发现问题评审问题总数（包括测试计划、测试用例）

## 测试交付清单+遗留问题
一、测试交付清单
1.测试结果表
功能模块/画面 |  |  | 测试责任人 | 测试结果
顾客Group
顾客购买年代层
商品module
売上7日間趨勢図
RetailMap
売上分解(カテゴリー表形式）
IDPOS酒
店铺module
IDPOS企业
売上分解(ツリー）
收藏
単品リピート分析
单品module
2.测试环境说明
项目 |  |  | 结果 | 说明
是否在预生产环境中执行测试
开发环境是否与测试环境完全分离
测试环境是否与生产环境完全吻合，如有差异请说明
3.测试指标达成结果
项目 |  |  | 结果 | 说明
[功能测试总结报告]评审结果
测试覆盖率 |  |  |  | 测试模块数/测试大纲模块数
缺陷是否全收敛 |  |  |  | 趋势图
遗留bug率
二、遗留缺陷分析表
序号 | 缺陷描述 |  |  |  | 问题等级 | 频率 | 遗留原因 | 遗留 确认人 | 遗留 确认日期 | 后继措施 | 总体分析
三、Bug等级、频率说明：
1.Bug等级：
问题等级 | 描述 |  |  | 具体实例
致命 | 系统无法执行，崩溃或严重资源不足、应用模块无法启动或异常退出、无法测试、造成系统不稳定； |  |  | ① 严重花屏、内存泄漏
② 用户重要数据丢失或破坏
③ 系统崩溃/死机；
④ 模块无法启动或异常退出；
⑤ 严重的数值计算错误；
⑥ 功能设计与需求严重不符；
⑦ 其他导致无法测试的结果，如服务器500错误
⑧ 主流程不通（根据影响程度和覆盖范围判断）
严重 | 影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性； |  |  | ① 功能遗漏（未实现）
② 功能错误，或不符合用户需求
③ 重要数据错误，如计算结果错误、数据不一致；
④ 影响功能及界面的错误字及拼写错误（登录、首页、主功能页面）
⑤ 重要的安全性问题
⑥ 重要的性能问题
一般 | 次要功能没有完全实现或与需求规格说明书不符，但不影响业务运营的功能使用，如界面、轻微性能、兼容性； |  |  | ① 操作界面错误（包括数据窗口内列名定义、含义是否一致）
② 重要功能重要字段校验的错误
③ 重要功能重要信息提示错误（包含未给出信息、信息提示错误等）
④ 功能的实现有点问题，如一些可接受输入的空间点击后无作用，对数据库的操作不能正确实现；
⑤ 轻微性能问题；
⑥ 系统刷新错误；
⑦ 兼容性问题
轻微 | 使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响功能的操作和执行； |  |  | ①界面不一致或不正确、不规范(字体大小不统一、文字排列不整齐，可编辑区域和不可编辑区域没有明显的区分标志；)
②辅助说明描述不清楚或操作时未给用户提示；
③光标跳转设置不好，鼠标（光标）定位错误；
④上下翻页，首尾页定位错误；
⑤出现错别字、标点符合错误、拼写错误以及不正确的大小写；
2.发生频率
频率 |  | 说明
极少发生 |  | BUG发生概率小于10%。
很少发生 |  | BUG发生概率大概在10%-30%之间。
经常发生 |  | BUG发生概率大概在30%-100%之间。
一定发生 |  | BUG发生概率为100%。
Note on Q38: 可从遗留风险，遗留原因角度对遗留缺陷进行分析。

## Sheet1 (hidden)
致命 | 极少发生
严重 | 很少发生
一般 | 经常发生
轻微 | 一定发生

## 总体总结
5、总体总结
总体总结
一、BUG较多的模块发生在业务管理和坐席中心，主要因为前期单元测试没有提交坐席中心这部测试，而业务管理部分是与坐席中心相关联的模块，也是本系统的核心模块，所以在集成测试中爆发的BUG量居多。 另外由于系统的配置比较复杂，并且与其它模块联系密切，如果前面系统配置发生错误，会导致后面业务管理，统计查询和坐席中心无法使用。 建议项目组在此功能上进行调优，在经过与项目组沟通后，将在二期对模型部分采用可导入模式，减少有模型配置问题引起其它模块功能无法使用。
二、本里程碑项目Bug总数为255个，其中有效Bug数为231个，由于项目业务复杂度和配置复杂度比较高，后期北京测试人员加入，对业务及配置不属性，导致产生9个无效BUG，使实际值发生偏差。 改善对策： 测试人员在项目开始前提，提前介入项目，了解项目需求。 多与项目组沟通，减少项目组处理无效BUG时间，提高开发效率。 提高业务功能理解，减少无效BUG，提高测试覆盖率，减少BUG遗漏。
三、项目Bug总数为239个，其中一级BUG 0个，二级BUG4个，三级BUG226个，五级BUG13个 。其中2级BUG主要产生在业务管理及坐席中心模块，主要问题为，数据导入，和坐席中心的获取数据，这两个模块为项目的核心模块，一旦产生问题，将导致测试无法继续。 改善对策： 建议项目组在项目提交前期，对主要流程的内测，这样可以避免产生阻碍性的BUG，提高测试及项目组效率。
编制说明：
1、从测试工作全局的角度进行描述性的总结，要规避的问题和整改措施，也可以包含对后续工作的建议；
2、总结的格式和形式可以自行定义，不必局限于本表格式。

## 修改控制
文件修改控制
版本号 | 修改条款及内容 | 修改人 | 审核人 | 修改日期
v1.0 | 新建 | 高继红 | 高继红
v1.0 | 合并测试交付清单 | 刘淼 | 高继红 | 2021-06-29