## 封面
测试计划、测试总结报告
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 版本描述
v1.0 |  |  | 新建

## 修改控制
文件修改控制
版本号 | 修改条款及内容 | 修改人 | 审核人 | 修改日期

## 缺陷统计分析
缺陷统计分析
BUG总数 | 48
遗留缺陷总数 | 1
遗留Bug率 | 2.083%
有效BUG数 | 40
用例设计缺陷发现率(个/条 | 0.69565
探索性测试发现问题数 | 5
开发/测试投入工作量比例 | 6人日
测试用例数 | 69
已执行用例数 | 69
评审已关闭问题数 | 3
评审问题总数 | 3
BUG等级分布
|  | 问题等级 | 缺陷数量
|  | 致命 | 0
|  | 严重 | 3
|  | 一般 | 42
|  | 轻微 | 3
分析说明：
项目Bug总数为48个，严重等级Bug3个，占比达到6%，其余等级较低，为一般或轻微 改善对策： 提高代码质量，减少严重级别的Bug
模块缺陷数统计
|  | 模块 | 缺陷数
|  | 顾客Group | 30
|  | 顾客购买年代层 | 2
|  | 商品module | 2
|  | 売上7日間趨勢図 | 3
|  | RetailMap | 2
|  | 売上分解(カテゴリー表形式） | 1
|  | IDPOS酒 | 1
|  | 店铺module | 2
|  | IDPOS企业 | 1
|  | 売上分解(ツリー） | 1
|  | 收藏 | 1
|  | 単品リピート分析 | 1
|  | 单品module | 1
分析说明：
顾客group模块发现Bug30个，占比较高，顾客group模块为核心模块，也是需求集中的模块，所以问题集中在该模块出现 改善对策： 1. 顾客group作为核心模块集中发现较多缺陷，大概率的还存在未发现的Bug，即使迭代结束后，也要继续测试，发现问题解决问题； 2. 观察下一个迭代该模块的Bug数量是否有所减少，Bug数呈递减趋势后，才可认为模块功能趋于稳定。
Bug优先级统计
|  | 目标版本 | 非常紧急 | 紧急 | 高 | 通常 | 低 | Total
|  | 迭代19 | 0 | 0 | 44 | 3 | 1 | 48
分析说明：
Bug优先级高的缺陷有44个，占比较高，分析原因：是创建Bug时，优先级默认值是”高“，未确认优先级就提交了。 改善对策： 注意优先级的选择，设定合理的优先级后，再提交Bug
Bug触发操作分布
|  | 操作类型 | 迭代19
|  | 正常操作 | 43
|  | 不正常操作 | 5
|  | 异常流程操作 | 0
|  | 跨模块操作 | 0
|  | 超负载/超时操作 | 0
|  | 恢复操作 | 0
|  | 启动、重启 | 0
|  | 配置操作 | 0
分析说明：
项目Bug的触发操作主要是正常操作，从项目角度来看，测试类型不够全面。 改善对策： 在现有资源条件下增加异常流程操作、高负载操作、启动重启测试。
Bug修改类型分布
|  | 类型 | 迭代19
|  | 代码缺陷 | 45
|  | 配置相关 | 0
|  | 安装部署 | 0
|  | 安全缺陷 | 0
|  | 性能缺陷 | 0
|  | 逻辑缺陷 | 0
|  | 测试脚本 | 0
|  | 设计缺陷 | 0
|  | 界面缺陷 | 1
|  | 兼容缺陷 | 1
|  | 需求缺陷 | 0
|  | 数据缺陷 | 1
|  | 命令缺陷 | 0
|  | 初始化缺陷 | 0
|  | 检查值缺陷 | 0
|  | 通用模块缺陷 | 0
|  | 组件缺陷 | 0
|  | 实例化缺陷 | 0
|  | 未实装(功能遗漏) | 0
|  | 余分(多余实现) | 0
|  | 其他 | 0
分析说明：
迭代所有Bug的类型主要集中在代码逻辑的缺陷。 改善对策： 加强代码质量，加强代码review，提前发现代码中逻辑错误
解决方案
|  | 类型 | 迭代19
|  | 已解决-既存Bug | 2
|  | 已解决-变更Bug | 0
|  | 已解决-重复Bug | 0
|  | 已解决-设计Bug | 0
|  | 已解决-需求Bug | 0
|  | 设计如此 | 5
|  | 重复BUG | 0
|  | 外部原因 | 2
|  | 已解决-新Bug | 37
|  | 无法重现 | 0
|  | 延期处理 | 1
|  | 无效BUG | 1
|  | 转为需求 | 0
分析说明：
整个迭代过程，提交无效Bug1个，延期处理Bug1个，比例在正常范围内 改善对策： 延期处理问题在下一迭代解决，持续跟踪延期处理的Bug。减少无效Bug的提交，与开发人员确认是缺陷后，再提交Bug
发现节点
|  | 类型 | 迭代19
|  | 单元测试 | 30
|  | 集成测试/接口测试 | 0
|  | 系统测试/结合测试 | 17
|  | 验证测试 | 0
|  | 线上环境 | 1
分析说明：
各阶段缺陷数逐级递减，在各个测试阶段，Bug均被发现检出。单元测试阶段缺陷占比较高，分析原因后，是在提交Bug时选择了默认值单元测试，未区分发现阶段 改善对策： 注意发现节点字段的值，设定合理的发现节点后，再提交Bug
总体总结
1.BUG较多的模块发生在业务管理和坐席中心，主要因为前期单元测试没有提交坐席中心这部测试，而业务管理部分是与坐席中心相关联的模块，也是本系统的核心模块，所以在集成测试中爆发的BUG量居多。 改善对策： 建议项目组在此功能上进行调优，在经过与项目组沟通后，将在二期对模型部分采用可导入模式，减少有模型配置问题引起其它模块功能无法使用 2.本里程碑项目Bug总数为255个，其中有效Bug数为231个，由于项目业务复杂度和配置复杂度比较高，后期北京测试人员加入，对业务及配置不属性，导致产生9个无效BUG，使实际值发生偏差。 改善对策： 测试人员在项目开始前提，提前介入项目，了解项目需求。多与项目组沟通，减少项目组处理无效BUG时间，提高开发效率。 提高业务功能理解，减少无效BUG，提高测试覆盖率，减少BUG遗漏。 3.项目Bug总数为239个，其中一级BUG 0个，二级BUG4个，三级BUG226个，五级BUG13个 。 其中2级BUG主要产生在业务管理及坐席中心模块，主要问题为，数据导入，和坐席中心的获取数据，这两个模块为项目的核心模块，一旦产生问题，将导致测试无法继续。 改善对策： 建议项目组在项目提交前期，对主要流程的内测，这样可以避免产生阻碍性的BUG，提高测试及项目组效率。
总结说明：
1、从测试工作全局的角度进行描述性的总结，要规避的问题和整改措施，也可以包含对后续工作的建议；
2、总结的格式和形式可以自行定义，不必局限于本表格式。
Note on B1: 1、此处的缺陷分析，关注系统测试过程中发现的软件缺陷（Bug）。 2、以下分析图表提供了缺陷分析实例，组织级可根据业务需要自定义分析的方式。 3、图表的右侧为原始数据区，可从缺陷管理工具中整理相关数据，填入右侧的数据表，即可生成图表。
Note on B6: 发现的所有缺陷/执行用例的条数；
Note on B7: 不是通过用例设计发现的问题数
Note on B8: 项目结项后更新比例【开发投入工作量/测试投入工作量】；测试总结报告时，只填写测试投入的人日。
Note on B11: 测试阶段评审问题关闭数（测试计划、测试用例）
Note on B12: 测试阶段发现问题评审问题总数（包括测试计划、测试用例）

## 测试交付清单+遗留问题
一、测试交付清单
1.测试结果表
功能模块/画面 | 测试责任人 | 测试结果
顾客Group
顾客购买年代层
商品module
売上7日間趨勢図
RetailMap
売上分解(カテゴリー表形式）
IDPOS酒
店铺module
IDPOS企业
売上分解(ツリー）
收藏
単品リピート分析
单品module
2.测试环境说明
项目 | 结果 | 说明
是否在预生产环境中执行测试
开发环境是否与测试环境完全分离
测试环境是否与生产环境完全吻合，如有差异请说明
3.测试指标达成结果
项目 | 结果 | 说明
[功能测试总结报告]评审结果
测试覆盖率 |  | 测试模块数/测试大纲模块数
缺陷是否全收敛 |  | 趋势图
遗留bug率
二、遗留缺陷分析表
序号 | 缺陷描述 | 问题等级 | 频率 | 遗留原因 | 遗留 确认人 | 遗留 确认日期 | 后继措施 | 总体分析
三、Bug等级、频率说明：
1.Bug等级：
问题等级 | 描述 |  |  | 具体实例
致命 | 系统无法执行，崩溃或严重资源不足、应用模块无法启动或异常退出、无法测试、造成系统不稳定； |  |  | ① 严重花屏、内存泄漏
② 用户重要数据丢失或破坏
③ 系统崩溃/死机；
④ 模块无法启动或异常退出；
⑤ 严重的数值计算错误；
⑥ 功能设计与需求严重不符；
⑦ 其他导致无法测试的结果，如服务器500错误
⑧ 主流程不通（根据影响程度和覆盖范围判断）
严重 | 影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性； |  |  | ① 功能遗漏（未实现）
② 功能错误，或不符合用户需求
③ 重要数据错误，如计算结果错误、数据不一致；
④ 影响功能及界面的错误字及拼写错误（登录、首页、主功能页面）
⑤ 重要的安全性问题
⑥ 重要的性能问题
一般 | 次要功能没有完全实现或与需求规格说明书不符，但不影响业务运营的功能使用，如界面、轻微性能、兼容性； |  |  | ① 操作界面错误（包括数据窗口内列名定义、含义是否一致）
② 重要功能重要字段校验的错误
③ 重要功能重要信息提示错误（包含未给出信息、信息提示错误等）
④ 功能的实现有点问题，如一些可接受输入的空间点击后无作用，对数据库的操作不能正确实现；
⑤ 轻微性能问题；
⑥ 系统刷新错误；
⑦ 兼容性问题
轻微 | 使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响功能的操作和执行； |  |  | ①界面不一致或不正确、不规范(字体大小不统一、文字排列不整齐，可编辑区域和不可编辑区域没有明显的区分标志；)
②辅助说明描述不清楚或操作时未给用户提示；
③光标跳转设置不好，鼠标（光标）定位错误；
④上下翻页，首尾页定位错误；
⑤出现错别字、标点符合错误、拼写错误以及不正确的大小写；
2.发生频率
频率 |  | 说明
极少发生 |  | BUG发生概率小于10%。
很少发生 |  | BUG发生概率大概在10%-30%之间。
经常发生 |  | BUG发生概率大概在30%-100%之间。
一定发生 |  | BUG发生概率为100%。
Note on J39: 可从遗留风险，遗留原因角度对遗留缺陷进行分析。

## 软件质量（结项后更新完成）
1.软件质量管理
一、项目Bug累计分析
1.数值分析(说明:可从最终版的[测试功能总结报告]中获取)
| 版本 | 有效Bug数 | 关闭Bug数 | 剩余Bug数
| 第一版本 | 165 | 106 | 59
| 第二版本 | 168 | 162 | 65
| 第三版本 | 10 | 55 | 20
| Bug汇总 | 343 | 323 | 20
2.趋势图(说明:可从最终版的[测试功能总结报告]中获取)
3.分析说明:
Bug总数为343个，其中有效Bug数为343个，目前剩余的bug主要为未解决和延期解决的问题。 改善对策: 提高业务功能理解，减少无效BUG，提高测试覆盖率，减少BUG遗漏。
二、项目Bug等级累计分析
1.数值分析(说明:可从最终版的[测试功能总结报告]中获取)
Bug等级汇总
| 模块 |  | 一级_严重影响系统运行 | 二级_影响系统运行 | 三级_不影响系统运行但必须修改 | 四级_建议
| 系统管理 |  | 0 | 0 | 13 | 0
| 系统配置 |  | 0 | 0 | 19 | 3
| 消息中心 |  | 0 | 0 | 3 | 1
| 产品中心 |  | 0 | 0 | 9 | 0
| 业务管理 |  | 0 | 1 | 53 | 8
| 统计查询 |  | 0 | 0 | 23 | 1
| 统计报表 |  | 0 | 0 | 3 | 0
| 坐席中心 |  | 0 | 2 | 64 | 1
| 总汇 |  | 0 | 3 | 187 | 14
2.趋势图(说明:可从最终版的[测试功能总结报告]中获取)
3.分析说明
3.分析说明:
Bug总数为204个，其中一级BUG 0个，二级BUG 3个，三级BUG 187个，五级BUG13个 。 改善对策: 提高业务功能理解，减少无效BUG，提高测试覆盖率，减少BUG遗漏。
2.目标
| 项目目标 | 目标值 | 实际值 | 结果判定 | 未达成分析 及改善措施
| Bug有效率 | 97% | 85.8% | 未达成 | 需求理解不足，及未与开发人员及时沟通。加强需求理解，发现不确定问题及时与开发人员或项目经理沟通，确定问题。
| Bug缺陷密度(千行) | 3 | 1.8 | 达成
| 总有效代码行数 | --- | 47625 | 达成
| 遗留率指标达成[必填] | 小于5% |  | 达成
| 性能指标达成[必填] |  |  | 达成
| 故障发生率【必选】 | 0 | 0 | 达成 | 参见执行标准(标准为0 ，比上一年减少件数或处理工作量减少)
3.工作量
| 项目流程 |  | 实际工时 | 计划工时 | 分布比例
| 立项 |  | 10 | 10 | 7.299%
| 需求分析阶段 |  | 10 | 10 | 7.299%
| 设计阶段 |  | 10 | 10 | 7.299%
| 开发阶段 |  | 30 | 30 | 21.9%
| 测试阶段细分 | 需求理解 | 10 | 10 | 14.93%
|  | 测试设计 | 15 | 12 | 22.39%
|  | 测试执行 | 22 | 28 | 32.84%
|  | 项目管理 | 20 | 22 | 29.85%
| 测试总计 |  | 67 | 72 | 48.91%
| 发布交付 |  | 5 | 5 | 3.65%
| 监控运行 |  | 5 | 5 | 3.65%
| 项目总量 |  | 137 | 142
| 测试工时偏差 |  | 7.463% | 评价 | 〇
| 项目工时偏差 |  | 3.65% | 评价 | 〇
四.项目整体分析总结
1.工作量偏差说明分析（实际工时与预计工时百分比进行定性分析，主要判断项目是否会有由于工作量偏大，给项目进度上的带来的影响）
1.由于客户每次提出新需求，提出的交付时间较为紧张，开发人员需要在较短的时间内开发出一个版本，因此，可能测试的时间也较为紧张，可能造成边缘功能没有遍历到的情况。 2.由于客户部署的环境与本地测试的环境不一致，现场出现了本地测试没有出现过的问题，但是最后都排查出是因为部署的环境问题造成的，系统功能是可用的。 3.由于新进来一位开发人员，对需求的理解还需要一段时间，因此在开发功能和修改代码的同时可能会出现可能增加了修改bug的时间和开发功能的时间。 4.由于开发人员手头工作任务较多，针对开发测试工具的时间相对较少。因此造成了一天的工时偏差。
2.进度状况说明分析（分析进度状态及对后续项目的影响及改善对策）
项目进度正常，按计划完成单元、集成测试，由于本组新来一位开发人员，其对业务的理解需要一段时间，因此开发和修改bug会影响一些时间，但是不影响项目进度。 目前所有文档已经按计划完成，并且通过评审，开发人员需要的针对客户新提出的需求进行对需求文档进行补充和修改。 所有版本都能够按时交付，并且都通过测试。发现的问题较少，开发人员都能及时的对应bug的修改，版本质量较高。
3.文档完成验证状况（计划内要完成的文档是否都已完成，包含评审要求补充的文档资料完成状况，分析补齐文档对后续项目的影响及影响对策）
目前除详细设计文档外所有有文档已经按计划完成，并且通过评审，部署文档和详细设计文档已经完成并且通过测试。由于客户的需求，增加了UPE集群功能和多级审核功能，因此，需要开发人员对需求分析说明文档进行了补齐。
4.设计变更状况管理分析
| 初始设计数 | 新增 | 删除 | 修改 | 变更总数 | 变更比例 | 规模影响 | 工作量影响 | 进度影响
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 1个模块 | 3人日 | 无
设计管理分析 (分析设计稳定性，总结本项目内设计变更的影响。分析设计变更对后续项目的影响及影响对策。)
由于客户的需求变更，增加了1个功能，影响到一个功能模块。需求规格说明书文档需要体现新追加的需求，测试范围，测试用例都应有相应的调整和内容的追加。测试时对追加功能本身及周边功能进行充分的测试。
Note on B64: (Bug总数-无效Bug)/BUG总数
Note on B65: (缺陷总数/编码阶段增量代码行)*1000
Note on D69: 监控期未发生，数量填0

## Sheet1 (hidden)
致命 | 极少发生
严重 | 很少发生
一般 | 经常发生
轻微 | 一定发生