## 封面
季度里程碑总结报告_A类
系统名称 | 子系统名称
项目号 | 项目名
版本号 | 版本描述
修订人 | 修订日期
TRE-CHINA 煙台/青島/瀋陽

## 修改控制
文件修改控制
版本号 | 修改条款及内容 | 修改人 | 审核人 | 修改日期
V1.0 | 作成 | 高继红 | 高继红 | 2021-01-25
V1.1 | 1 目标，工作量，项目管理的内容合并到软件质量sheet中（数据统计体现项目内多迭代信息） 2 缺陷统计分析按照迭代sheet分析记录 | 刘淼 | 高继红 | 2021-06-25

## 软件质量
一.项目目标达成状况
| 项目目标 | 里程碑分析 |  |  | 目标未达成原因分析 以及改善措施
|  | 目标值 | 实际值 | 结果判定
| 文档质量（需求和设计质量）【必选】 | 需求设计阶段的评审问题都解决； 下游需求设计的质量问题数为0 | 需求设计阶段的评审问题都解决； 下游需求设计的质量问题数为0 |  | 评审问题都解决（在下游不出测试质量问题）
| 业务上线发现缺陷比率【必选】 | 0.1 | 0 | 达成 | 预生产环境没有发现问题
| Bug有效率 | 97% | 85.8% | 未达成 | 需求理解不足，及未与开发人员及时沟通。加强需求理解，发现不确定问题及时与开发人员或项目经理沟通，确定问题。
| Bug缺陷密度（千行） | 3 | 1.8 | 达成
| 总有效代码行数 | --- | 47625 | 达成
| 遗留率指标达成【必选】 | 小于5%
性能指标达成【必选，无特殊原因】
| 故障发生率【必选】 | 0 | 0 |  | 参见执行标准（标准为0 ，比上一年减少件数或处理工作量减少）
RTO和RPO是否达成
| 安全扫描是否通过 | 通过 | 通过 |  | 安全等级说明
| 交付达成（是/否） | 是 | 是/否 | 未达成 | 达成基准： A、按期按质完成交付100%上线为达成【按redmine或禅道计划任务，审核时间点为准】 B、返工率基线值： 1）产品类和研发类，返工率基线20%-30%； 2）外包类，返工率基线5~10%； C、变更控制在范围内，未超出成本阀值；
二.项目Bug累计分析
| 1.BUG数值统计 | （迭代次数4次以上项目的PJL自行追加表格数据及趋势图）
| 迭代信息 | 测试版本（轮次） | BUG统计
|  |  | 有效Bug数 | 关闭Bug数 | 剩余Bug数
| 第一迭代 | 第一版本 | 30 | 28 | 2
|  | 第二版本 | 6 | 5 | 1
|  | 第三版本 | 1 | 1 | 0
|  | Bug汇总 | 37 | 34 | 3
| 第二迭代 | 第一版本 | 25 | 25 | 0
|  | 第二版本 | 3 | 3 | 0
|  | 第三版本 | 0 | 0 | 0
|  | Bug汇总 | 28 | 28 | 0
| 第三迭代 | 第一版本 | 15 | 15 | 0
|  | 第二版本 | 3 | 2 | 1
|  | 第三版本 | 0 | 0 | 0
|  | Bug汇总 | 18 | 17 | 1
| 第四迭代 | 第一版本 | 0 | 0 | 0
|  | 第二版本 | 0 | 0 | 0
|  | 第三版本 | 0 | 0 | 0
|  | Bug汇总 | 0 | 0 | 0
2.趋势图
| 3.整体分析说明： | 各个迭代的状况说明，迭代间的对比变化，整理分析
分析说明： 项目期间共发生三次迭代，三次迭代均进行了三轮测试，Bug趋势都呈现收敛。 第一迭代剩余未解决Bug，由于纳期的原因都留在第二迭代进行解决，并在第二迭代都已解决。第三迭代剩余Bug定于下一阶段的项目中进行修改。 项目Bug总数为83个，其中有效Bug数为83个，目前剩余的bug为未解决和延期解决的问题。 改善对策： 提高业务功能理解，减少无效BUG，提高测试覆盖率，减少BUG遗漏。
三.工作量
|  |  | 第一迭代 |  |  | 第二迭代 |  |  | 第三迭代 |  |  | 第四迭代
| 项目流程 |  | 实际工时 | 计划工时 | 分布比例 | 实际工时 | 计划工时 | 分布比例 | 实际工时 | 计划工时 | 分布比例 | 实际工时 | 计划工时 | 分布比例
| 立项 |  | 10 | 10 | 7.299% | 9 | 8.5 | 6.569% | 10 | 10 | 7.299% | 0 | 0 | 0%
| 需求分析阶段 |  | 10 | 10 | 7.299% | 10 | 10 | 7.299% | 10 | 10 | 7.299% | 0 | 0 | 0%
| 设计阶段 |  | 10 | 10 | 7.299% | 10 | 10 | 7.299% | 10 | 10 | 7.299% | 0 | 0 | 0%
| 开发阶段 |  | 30 | 30 | 21.9% | 25 | 26 | 18.25% | 45 | 45 | 32.85% | 0 | 0 | 0%
| 测试阶段细分 | 需求理解 | 10 | 10 | 7.299% | 12 | 10 | 8.759% | 10 | 10 | 7.299% | 0 | 0 | 0%
|  | 测试设计 | 15 | 12 | 10.95% | 10 | 12 | 7.299% | 15 | 12 | 10.95% | 0 | 0 | 0%
|  | 测试执行 | 22 | 20 | 16.06% | 15 | 13 | 10.95% | 28 | 24 | 20.44% | 0 | 0 | 0%
|  | 项目管理 | 20 | 22 | 14.6% | 25 | 22 | 18.25% | 20 | 18 | 14.6% | 0 | 0 | 0%
| 测试总计 |  | 67 | 64 | 48.91% | 62 | 57 | 45.26% | 73 | 64 | 53.28% | 0 | 0 | 0%
| 发布交付 |  | 5 | 5 | 3.65% | 5 | 5 | 3.65% | 5 | 5 | 3.65% | 0 | 0 | 0%
| 监控运行 |  | 5 | 5 | 3.65% | 5 | 5 | 3.65% | 5 | 5 | 3.65% | 0 | 0 | 0%
| 项目总量 |  | 137 | 134 |  | 126 | 121.5 |  | 158 | 149 |  | 0 | 0
| 测试工时偏差 |  | -4.478% | 评价 | 〇 | -8.065% | 评价 | 〇 | -12.33% | 评价 | △ |  | 评价
| 项目工时偏差 |  | -2.19% | 评价 | 〇 | -3.571% | 评价 | 〇 | -5.696% | 评价 | 〇 |  | 评价
四.项目整体分析总结
1.工作量偏差说明分析（实际工时与预计工时百分比进行定性分析，主要判断项目是否会有由于工作量偏大，给项目进度上的带来的影响）
1.由于客户每次提出新需求，提出的交付时间较为紧张，开发人员需要在较短的时间内开发出一个版本，因此，可能测试的时间也较为紧张，可能造成边缘功能没有遍历到的情况。 2.由于客户部署的环境与本地测试的环境不一致，现场出现了本地测试没有出现过的问题，但是最后都排查出是因为部署的环境问题造成的，系统功能是可用的。 3.由于新进来一位开发人员，对需求的理解还需要一段时间，因此在开发功能和修改代码的同时可能会出现可能增加了修改bug的时间和开发功能的时间。 4.由于开发人员手头工作任务较多，针对开发测试工具的时间相对较少。因此造成了一天的工时偏差。
2.进度状况说明分析（分析进度状态及对后续项目的影响及改善对策）
项目进度正常，按计划完成单元、集成测试，由于本组新来一位开发人员，其对业务的理解需要一段时间，因此开发和修改bug会影响一些时间，但是不影响项目进度。 目前所有文档已经按计划完成，并且通过评审，开发人员需要的针对客户新提出的需求进行对需求文档进行补充和修改。 所有版本都能够按时交付，并且都通过测试。发现的问题较少，开发人员都能及时的对应bug的修改，版本质量较高。
3.文档完成验证状况（计划内要完成的文档是否都已完成，包含评审要求补充的文档资料完成状况，分析补齐文档对后续项目的影响及影响对策）
目前除详细设计文档外所有有文档已经按计划完成，并且通过评审，部署文档和详细设计文档已经完成并且通过测试。由于客户的需求，增加了UPE集群功能和多级审核功能，因此，需要开发人员对需求分析说明文档进行了补齐。
4.设计变更状况管理分析
| 初始设计数 | 新增 | 删除 | 修改 | 变更总数 | 变更比例 | 规模影响 | 工作量影响 | 进度影响
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 1个模块 | 3人日 | 无
设计管理分析 (分析设计稳定性，总结本项目内设计变更的影响。分析设计变更对后续项目的影响及影响对策。)
由于客户的需求变更，增加了1个功能，影响到一个功能模块。需求规格说明书文档需要体现新追加的需求，测试范围，测试用例都应有相应的调整和内容的追加。测试时对追加功能本身及周边功能进行充分的测试。
照査
作成
承認
照査
作成
承認
照査
作成
承認
Note on B5: 1.需求设计阶段的评审问题都解决 2.下游阶段未出现需求设计的质量问题
Note on B6: IT上线通过，由QA咨询PJL或PM，然后填写反馈数据。 业务上线发现缺陷比率：PJL验收发现业务上线发现缺陷数/测试阶段的所有BUG总和
Note on B7: (Bug总数-无效Bug)/BUG总数 无效BUG:是排除设计缺陷和需求缺陷外，测试理解错误，提出的bug ;测试提的问题，程序和设计是对的，但由于测试数据或理解偏差，而提出来的问题
Note on B8: (缺陷总数/编码阶段增量代码行)*1000
Note on B9: 增量代码行： 项目新产生的代码行数
Note on B10: 遗留率：遗漏问题总和/总缺陷的数量 说明（PJL验收缺陷没有解决数+用户测试发现的问题数（属于遗漏问题））
Note on B11: --参考sheet[性能指标参考]，多个指标可多行
Note on D12: 监控期未发生，数量填0
Note on D13: 监控期未发生，填中划线-
Note on D15: 未达成：【A,B,C有任一未达成 为未达标】 【考量点1：未能100%上线【每迭代】； 考量点2:返工率 高；返工率=（返工的工时/总工作量）*100 考量点3：项目叫停（我方责任导致）；变更没有控制】；
Note on F15: 返工率说明： 原则：返工尽量避免； 返工率=（返工的工时/总工作量）*100 ； 1）产品类和研发类，返工率基线20%-30%； 2）外包类，返工率基线5~10%； 返工的工时：二次BUG的返工工时【是指由于程序质量差而导致】【控制在5%以内】； 需求变更：投入沟通和验证成本；【是否有无效需求】 技术选型风险：由于技术风险评估不足造成的返工； 基线值，执行2个季度再考虑优化与调整； 要求： 返工率大于基线参考值，要求项目组务必找到改善原因，有整改计划，让返工有意义和价值。 补充说明： 1）对于产品/研发类项目:为业务需求不明确、需我方进行需求、设计开发的项目 2）开发软件外包类型：项目为业务明确的项目开发软件外包类型，即客户需求和设计明确的项目。
Note on D19: 项目所有阶段的Bug
Note on E78: 〇 偏差<=10% △ 偏差<=20% × 偏差>20%

## 缺陷统计分析（第一迭代）
缺陷统计分析
BUG总数 | 48
遗留缺陷总数 | 1
有效BUG数 | 40
用例设计缺陷发现率(个/条 | 0.69565
探索性测试发现问题数 | 5
开发/测试投入工作量比例 | 6人日
测试用例数 | 69
已执行用例数 | 69
评审已关闭问题数 | 3
评审问题总数 | 3
BUG等级分布
|  | 问题等级 | 缺陷数量
|  | 致命 | 0
|  | 严重 | 3
|  | 一般 | 42
|  | 轻微 | 3
分析说明：
项目Bug总数为48个，严重等级Bug3个，占比达到6%，其余等级较低，为一般或轻微 改善对策： 提高代码质量，减少严重级别的Bug
模块缺陷数统计
|  | 模块 | 缺陷数
|  | 顾客Group | 30
|  | 顾客购买年代层 | 2
|  | 商品module | 2
|  | 売上7日間趨勢図 | 3
|  | RetailMap | 2
|  | 売上分解(カテゴリー表形式） | 1
|  | IDPOS酒 | 1
|  | 店铺module | 2
|  | IDPOS企业 | 1
|  | 売上分解(ツリー） | 1
|  | 收藏 | 1
|  | 単品リピート分析 | 1
|  | 单品module | 1
分析说明：
顾客group模块发现Bug30个，占比较高，顾客group模块为核心模块，也是需求集中的模块，所以问题集中在该模块出现 改善对策： 1. 顾客group作为核心模块集中发现较多缺陷，大概率的还存在未发现的Bug，即使迭代结束后，也要继续测试，发现问题解决问题； 2. 观察下一个迭代该模块的Bug数量是否有所减少，Bug数呈递减趋势后，才可认为模块功能趋于稳定。
Bug优先级统计
|  | 目标版本 | 非常紧急 | 紧急 | 高 | 通常 | 低 | Total
|  | 迭代19 | 0 | 0 | 44 | 3 | 1 | 48
分析说明：
Bug优先级高的缺陷有44个，占比较高，分析原因：是创建Bug时，优先级默认值是”高“，未确认优先级就提交了。 改善对策： 注意优先级的选择，设定合理的优先级后，再提交Bug
Bug触发操作分布
|  | 操作类型 | 迭代19
|  | 正常操作 | 43
|  | 不正常操作 | 5
|  | 异常流程操作 | 0
|  | 跨模块操作 | 0
|  | 超负载/超时操作 | 0
|  | 恢复操作 | 0
|  | 启动、重启 | 0
|  | 配置操作 | 0
分析说明：
项目Bug的触发操作主要是正常操作，从项目角度来看，测试类型不够全面。 改善对策： 在现有资源条件下增加异常流程操作、高负载操作、启动重启测试。
Bug修改类型分布
|  | 类型 | 迭代19
|  | 代码缺陷 | 45
|  | 配置相关 | 0
|  | 安装部署 | 0
|  | 安全缺陷 | 0
|  | 性能缺陷 | 0
|  | 逻辑缺陷 | 0
|  | 测试脚本 | 0
|  | 设计缺陷 | 0
|  | 界面缺陷 | 1
|  | 兼容缺陷 | 1
|  | 需求缺陷 | 0
|  | 数据缺陷 | 1
|  | 命令缺陷 | 0
|  | 初始化缺陷 | 0
|  | 检查值缺陷 | 0
|  | 通用模块缺陷 | 0
|  | 组件缺陷 | 0
|  | 实例化缺陷 | 0
|  | 未实装(功能遗漏) | 0
|  | 余分(多余实现) | 0
|  | 其他 | 0
分析说明：
迭代所有Bug的类型主要集中在代码逻辑的缺陷。 改善对策： 加强代码质量，加强代码review，提前发现代码中逻辑错误
解决方案
|  | 类型 | 迭代19
|  | 已解决-既存Bug | 2
|  | 已解决-变更Bug | 0
|  | 已解决-重复Bug | 0
|  | 已解决-设计Bug | 0
|  | 已解决-需求Bug | 0
|  | 设计如此 | 5
|  | 重复BUG | 0
|  | 外部原因 | 2
|  | 已解决-新Bug | 37
|  | 无法重现 | 0
|  | 延期处理 | 1
|  | 无效BUG | 1
|  | 转为需求 | 0
分析说明：
整个迭代过程，提交无效Bug1个，延期处理Bug1个，比例在正常范围内 改善对策： 延期处理问题在下一迭代解决，持续跟踪延期处理的Bug。减少无效Bug的提交，与开发人员确认是缺陷后，再提交Bug
发现节点
|  | 类型 | 迭代19
|  | 单元测试 | 30
|  | 集成测试/接口测试 | 0
|  | 系统测试/结合测试 | 17
|  | 验证测试 | 0
|  | 线上环境 | 1
分析说明：
各阶段缺陷数逐级递减，在各个测试阶段，Bug均被发现检出。单元测试阶段缺陷占比较高，分析原因后，是在提交Bug时选择了默认值单元测试，未区分发现阶段 改善对策： 注意发现节点字段的值，设定合理的发现节点后，再提交Bug
Note on B1: 1、此处的缺陷分析，关注系统测试过程中发现的软件缺陷（Bug）。 2、以下分析图表提供了缺陷分析实例，组织级可根据业务需要自定义分析的方式。 3、图表的右侧为原始数据区，可从缺陷管理工具中整理相关数据，填入右侧的数据表，即可生成图表。
Note on B5: 发现的所有缺陷/执行用例的条数；
Note on B6: 不是通过用例设计发现的问题数
Note on B7: 项目结项后更新比例【开发投入工作量/测试投入工作量】；测试总结报告时，只填写测试投入的人日。
Note on B10: 测试阶段评审问题关闭数（测试计划、测试用例）
Note on B11: 测试阶段发现问题评审问题总数（包括测试计划、测试用例）

## 缺陷统计分析（第二迭代）
缺陷统计分析
BUG总数 | 48
遗留缺陷总数 | 1
有效BUG数 | 40
用例设计缺陷发现率(个/条 | 0.69565
探索性测试发现问题数 | 5
开发/测试投入工作量比例 | 6人日
测试用例数 | 69
已执行用例数 | 69
评审已关闭问题数 | 3
评审问题总数 | 3
BUG等级分布
|  | 问题等级 | 缺陷数量
|  | 致命 | 0
|  | 严重 | 3
|  | 一般 | 42
|  | 轻微 | 3
分析说明：
项目Bug总数为48个，严重等级Bug3个，占比达到6%，其余等级较低，为一般或轻微 改善对策： 提高代码质量，减少严重级别的Bug
模块缺陷数统计
|  | 模块 | 缺陷数
|  | 顾客Group | 30
|  | 顾客购买年代层 | 2
|  | 商品module | 2
|  | 売上7日間趨勢図 | 3
|  | RetailMap | 2
|  | 売上分解(カテゴリー表形式） | 1
|  | IDPOS酒 | 1
|  | 店铺module | 2
|  | IDPOS企业 | 1
|  | 売上分解(ツリー） | 1
|  | 收藏 | 1
|  | 単品リピート分析 | 1
|  | 单品module | 1
分析说明：
顾客group模块发现Bug30个，占比较高，顾客group模块为核心模块，也是需求集中的模块，所以问题集中在该模块出现 改善对策： 1. 顾客group作为核心模块集中发现较多缺陷，大概率的还存在未发现的Bug，即使迭代结束后，也要继续测试，发现问题解决问题； 2. 观察下一个迭代该模块的Bug数量是否有所减少，Bug数呈递减趋势后，才可认为模块功能趋于稳定。
Bug优先级统计
|  | 目标版本 | 非常紧急 | 紧急 | 高 | 通常 | 低 | Total
|  | 迭代19 | 0 | 0 | 44 | 3 | 1 | 48
分析说明：
Bug优先级高的缺陷有44个，占比较高，分析原因：是创建Bug时，优先级默认值是”高“，未确认优先级就提交了。 改善对策： 注意优先级的选择，设定合理的优先级后，再提交Bug
Bug触发操作分布
|  | 操作类型 | 迭代19
|  | 正常操作 | 43
|  | 不正常操作 | 5
|  | 异常流程操作 | 0
|  | 跨模块操作 | 0
|  | 超负载/超时操作 | 0
|  | 恢复操作 | 0
|  | 启动、重启 | 0
|  | 配置操作 | 0
分析说明：
项目Bug的触发操作主要是正常操作，从项目角度来看，测试类型不够全面。 改善对策： 在现有资源条件下增加异常流程操作、高负载操作、启动重启测试。
Bug修改类型分布
|  | 类型 | 迭代19
|  | 代码缺陷 | 45
|  | 配置相关 | 0
|  | 安装部署 | 0
|  | 安全缺陷 | 0
|  | 性能缺陷 | 0
|  | 逻辑缺陷 | 0
|  | 测试脚本 | 0
|  | 设计缺陷 | 0
|  | 界面缺陷 | 1
|  | 兼容缺陷 | 1
|  | 需求缺陷 | 0
|  | 数据缺陷 | 1
|  | 命令缺陷 | 0
|  | 初始化缺陷 | 0
|  | 检查值缺陷 | 0
|  | 通用模块缺陷 | 0
|  | 组件缺陷 | 0
|  | 实例化缺陷 | 0
|  | 未实装(功能遗漏) | 0
|  | 余分(多余实现) | 0
|  | 其他 | 0
分析说明：
迭代所有Bug的类型主要集中在代码逻辑的缺陷。 改善对策： 加强代码质量，加强代码review，提前发现代码中逻辑错误
解决方案
|  | 类型 | 迭代19
|  | 已解决-既存Bug | 2
|  | 已解决-变更Bug | 0
|  | 已解决-重复Bug | 0
|  | 已解决-设计Bug | 0
|  | 已解决-需求Bug | 0
|  | 设计如此 | 5
|  | 重复BUG | 0
|  | 外部原因 | 2
|  | 已解决-新Bug | 37
|  | 无法重现 | 0
|  | 延期处理 | 1
|  | 无效BUG | 1
|  | 转为需求 | 0
分析说明：
整个迭代过程，提交无效Bug1个，延期处理Bug1个，比例在正常范围内 改善对策： 延期处理问题在下一迭代解决，持续跟踪延期处理的Bug。减少无效Bug的提交，与开发人员确认是缺陷后，再提交Bug
发现节点
|  | 类型 | 迭代19
|  | 单元测试 | 30
|  | 集成测试/接口测试 | 0
|  | 系统测试/结合测试 | 17
|  | 验证测试 | 0
|  | 线上环境 | 1
分析说明：
各阶段缺陷数逐级递减，在各个测试阶段，Bug均被发现检出。单元测试阶段缺陷占比较高，分析原因后，是在提交Bug时选择了默认值单元测试，未区分发现阶段 改善对策： 注意发现节点字段的值，设定合理的发现节点后，再提交Bug
Note on B1: 1、此处的缺陷分析，关注系统测试过程中发现的软件缺陷（Bug）。 2、以下分析图表提供了缺陷分析实例，组织级可根据业务需要自定义分析的方式。 3、图表的右侧为原始数据区，可从缺陷管理工具中整理相关数据，填入右侧的数据表，即可生成图表。
Note on B5: 发现的所有缺陷/执行用例的条数；
Note on B6: 不是通过用例设计发现的问题数
Note on B7: 项目结项后更新比例【开发投入工作量/测试投入工作量】；测试总结报告时，只填写测试投入的人日。
Note on B10: 测试阶段评审问题关闭数（测试计划、测试用例）
Note on B11: 测试阶段发现问题评审问题总数（包括测试计划、测试用例）

## 缺陷统计分析（第三迭代）
缺陷统计分析
BUG总数 | 48
遗留缺陷总数 | 1
有效BUG数 | 40
用例设计缺陷发现率(个/条 | 0.69565
探索性测试发现问题数 | 5
开发/测试投入工作量比例 | 6人日
测试用例数 | 69
已执行用例数 | 69
评审已关闭问题数 | 3
评审问题总数 | 3
BUG等级分布
|  | 问题等级 | 缺陷数量
|  | 致命 | 0
|  | 严重 | 3
|  | 一般 | 42
|  | 轻微 | 3
分析说明：
项目Bug总数为48个，严重等级Bug3个，占比达到6%，其余等级较低，为一般或轻微 改善对策： 提高代码质量，减少严重级别的Bug
模块缺陷数统计
|  | 模块 | 缺陷数
|  | 顾客Group | 30
|  | 顾客购买年代层 | 2
|  | 商品module | 2
|  | 売上7日間趨勢図 | 3
|  | RetailMap | 2
|  | 売上分解(カテゴリー表形式） | 1
|  | IDPOS酒 | 1
|  | 店铺module | 2
|  | IDPOS企业 | 1
|  | 売上分解(ツリー） | 1
|  | 收藏 | 1
|  | 単品リピート分析 | 1
|  | 单品module | 1
分析说明：
顾客group模块发现Bug30个，占比较高，顾客group模块为核心模块，也是需求集中的模块，所以问题集中在该模块出现 改善对策： 1. 顾客group作为核心模块集中发现较多缺陷，大概率的还存在未发现的Bug，即使迭代结束后，也要继续测试，发现问题解决问题； 2. 观察下一个迭代该模块的Bug数量是否有所减少，Bug数呈递减趋势后，才可认为模块功能趋于稳定。
Bug优先级统计
|  | 目标版本 | 非常紧急 | 紧急 | 高 | 通常 | 低 | Total
|  | 迭代19 | 0 | 0 | 44 | 3 | 1 | 48
分析说明：
Bug优先级高的缺陷有44个，占比较高，分析原因：是创建Bug时，优先级默认值是”高“，未确认优先级就提交了。 改善对策： 注意优先级的选择，设定合理的优先级后，再提交Bug
Bug触发操作分布
|  | 操作类型 | 迭代19
|  | 正常操作 | 43
|  | 不正常操作 | 5
|  | 异常流程操作 | 0
|  | 跨模块操作 | 0
|  | 超负载/超时操作 | 0
|  | 恢复操作 | 0
|  | 启动、重启 | 0
|  | 配置操作 | 0
分析说明：
项目Bug的触发操作主要是正常操作，从项目角度来看，测试类型不够全面。 改善对策： 在现有资源条件下增加异常流程操作、高负载操作、启动重启测试。
Bug修改类型分布
|  | 类型 | 迭代19
|  | 代码缺陷 | 45
|  | 配置相关 | 0
|  | 安装部署 | 0
|  | 安全缺陷 | 0
|  | 性能缺陷 | 0
|  | 逻辑缺陷 | 0
|  | 测试脚本 | 0
|  | 设计缺陷 | 0
|  | 界面缺陷 | 1
|  | 兼容缺陷 | 1
|  | 需求缺陷 | 0
|  | 数据缺陷 | 1
|  | 命令缺陷 | 0
|  | 初始化缺陷 | 0
|  | 检查值缺陷 | 0
|  | 通用模块缺陷 | 0
|  | 组件缺陷 | 0
|  | 实例化缺陷 | 0
|  | 未实装(功能遗漏) | 0
|  | 余分(多余实现) | 0
|  | 其他 | 0
分析说明：
迭代所有Bug的类型主要集中在代码逻辑的缺陷。 改善对策： 加强代码质量，加强代码review，提前发现代码中逻辑错误
解决方案
|  | 类型 | 迭代19
|  | 已解决-既存Bug | 2
|  | 已解决-变更Bug | 0
|  | 已解决-重复Bug | 0
|  | 已解决-设计Bug | 0
|  | 已解决-需求Bug | 0
|  | 设计如此 | 5
|  | 重复BUG | 0
|  | 外部原因 | 2
|  | 已解决-新Bug | 37
|  | 无法重现 | 0
|  | 延期处理 | 1
|  | 无效BUG | 1
|  | 转为需求 | 0
分析说明：
整个迭代过程，提交无效Bug1个，延期处理Bug1个，比例在正常范围内 改善对策： 延期处理问题在下一迭代解决，持续跟踪延期处理的Bug。减少无效Bug的提交，与开发人员确认是缺陷后，再提交Bug
发现节点
|  | 类型 | 迭代19
|  | 单元测试 | 30
|  | 集成测试/接口测试 | 0
|  | 系统测试/结合测试 | 17
|  | 验证测试 | 0
|  | 线上环境 | 1
分析说明：
各阶段缺陷数逐级递减，在各个测试阶段，Bug均被发现检出。单元测试阶段缺陷占比较高，分析原因后，是在提交Bug时选择了默认值单元测试，未区分发现阶段 改善对策： 注意发现节点字段的值，设定合理的发现节点后，再提交Bug
Note on B1: 1、此处的缺陷分析，关注系统测试过程中发现的软件缺陷（Bug）。 2、以下分析图表提供了缺陷分析实例，组织级可根据业务需要自定义分析的方式。 3、图表的右侧为原始数据区，可从缺陷管理工具中整理相关数据，填入右侧的数据表，即可生成图表。
Note on B5: 发现的所有缺陷/执行用例的条数；
Note on B6: 不是通过用例设计发现的问题数
Note on B7: 项目结项后更新比例【开发投入工作量/测试投入工作量】；测试总结报告时，只填写测试投入的人日。
Note on B10: 测试阶段评审问题关闭数（测试计划、测试用例）
Note on B11: 测试阶段发现问题评审问题总数（包括测试计划、测试用例）

## 性能指标参考
功能测试
功能测试覆盖率>95%；缺陷全收敛;遗留bug率<5%
WEB或网页版项目指标要求：
Ø 性能要求说明
1.核心业务场景满足3~5倍峰值压力下，系统满足业务或者资源性能指标，业务数据不丢失；
2.稳定性测试至少执行8小时，资源消耗平稳，无内存泄露或者宕机现象。
Ø 性能指标
1.pc端关键页面打开和操作响应时间不超过3s；
2.接口类产品/项目响应时间不超过1s。
注：同时参考客户方指标需求，如有偏差过大，需由项目与技术委员会给予仲裁。
Ø 上传下载类指标
1.IT网络人均带宽大于等于200Kb；
2.email收发性能：1M邮件发送小于等于5s，1M接收小于等于8s；
3.文件导入导出性能（未包含业务处理时间，1M大小文件业务处理耗时应在5s内完成）：1M下载小于等于5s，上传小于等于10s。
移动端性能指标参考：
支持用户数 | 描述 | 要求 | 实际 | 是否达标
启动时间 | 用户对APP的一般印象 | 3.13S
包体大小 | 从性能及运营的角度，期望包体小同时性能好 | 150M
CPU占用率 | 使用率过高，会使手机发烫，降低整体性能&用户体验差。 | 0.33%
内存使用率 | 移动内存有限，合理使用内存。 | 76.16M
耗电功率 | 运行时及后台状态下的耗电（移动设备电量有限，期望保持持久续航） | 5.56MAH/min
流量 | 流量用于用户付费的资源 | 4598.35KB/min

## 检查单
分类 | 项目名 | 检查项 | 状态 Yes, No, NA | 备注（说明NO/NA的原因） | 抽检对象
结项阶段
文档整体检查 | 季度里程碑结项报告 | 1.项目目标要求，所有执行项目，最后结项后是否完成季度指标数据的目标要求项目 |  |  | QA抽检
|  | 2.项目质量维度，是否QC人员按模板维度要求填写数据与分析内容 |  |  | QA抽检
|  | 3.缺陷分析维度，是否统计分析出QDC的维度数据 |  |  | QA抽检
|  | 4.工作量管理维度，是否对测试工作量、项目工作量做好分析与度量；针对项目延期是否有进度分析说明，是否有后续改善对策 |  |  | QA抽检
目标-指标检查关键点 | 文档质量（需求和设计质量）【必选】 | 1.登录缺陷库，查询是否有需求缺陷和设计缺陷 引入的BUG；如果有 未达标； 2.需求和设计文档，评审会议记录，是否跟踪并关闭。 如果未关闭，未达标；（存在管理不足及质量风险） |  | 任何有1条不满足，要求QA提出不符合问题。 | QA抽检
| 业务上线发现缺陷比率【必选】 | 1.业务负责人PJL ，是否对测试交付进行验收测试； 2.PJL,是否按业务上线检查单的场景进行验证执行；（QA核实对应文件）【输出粒度达到：[PF项目样例]_上线检查表+上线红线_20201222a】 中业务上线检查单即可。 3.是否有验收BUG，是否有记录；【要求记录到禅道或redmine中】 |  | 同上 | QA抽检
| Bug有效率 | 1.BUG总数与缺陷库是否填写一致； 2.无效BUG在禅道或redmine 记录是否与填写一致； 3.是否达标，判定是否正确； |  | 同上 | QA抽检
| Bug缺陷密度（千行） | 1、此项目在产出的有效增量代码行（要求同业务改革部统一的代码行统计工具），QA需用工具做下验证是否正确； 2、(缺陷总数/编码阶段增量代码行)*1000，验证公式是否正常； |  | 同上 | QA抽检
| 遗留率指标达成【必选】 | 1、遗漏问题总和/总缺陷的数量 说明（PJL验收缺陷没有解决数+用户测试发现的问题数（属于遗漏问题）） 2、PJL和用户 是否进行验证，并记录缺陷库中； 3、记录的BUG数是否在测试总结报告中体现； |  | 同上 | QA抽检
| 性能指标达成 | 1、性能测试报告中的数值，是否满足指标要求； 2、和PM季度指标进行对比是否达成； 3、报告中是否有性能指标的截图。 |  | 同上 | QA抽检
| 故障发生率【必选】 | 1、结项会到运行监视里程碑结束前，是否发生故障； 2、结项后3个月~1年，是否发生故障；如果发生故障，依然追踪到此项目中。 |  | 同上 | QA抽检
| RTO和RPO是否达成 | 1、是否有推算过程； 2、是否有验证记录； 如果1、2有为达标；缺失其中之一为未达标； |  | 同上 | QA抽检
| 安全扫描是否通过 | 1、安全通过邮件； 2、是否如实记录报告中； |  | 同上 | QA抽检
| 交付达成（是/否） | 未达成：【A,B,C有任一未达成 为未达标】 【考量点1：未能100%上线【每迭代】； 考量点2:返工率 高；返工率=（返工的工时/总工作量）*100 考量点3：项目叫停（我方责任导致）；变更没有控制】； 以上A,B,C有任一未达成 为未达标，是否如实记录； 注： redmine统计激活工时参考：【需输入课题号或项目名称】 http://redmine.trechina.cn/public/reopen.html 禅道统计台账工时参考：【需项目名称，目前课题号商未开发完成】 http://172.20.1.8:9001/product |  | 同上 | QA抽检
项目Bug | 项目Bug累计分析; | 1）项目Bug累计分析,是否体现3个以上版本管理（AB类项目，C类项目至少有版本号规则控制）趋势图是否呈收敛趋势； |  | 同上 | QA抽检
项目整体分析总结 | 项目工作量估计与跟踪； 工作量偏差说明分析； 设计管理； 需求和设计分析： 文档验证计划； 文档验证分析； | 1）项目总量、测试工时偏差、项目工时偏差，是否与PM季度指标相吻合； 2）返工工作量和变更的工作量、是否也在统计范围内； 3）设计管理，是否对设计变更统计做了统计和管理，是否做了分析说明； 4）文档验证计划； A)是否把此项目或课题，项目组内和组外的评审过的文档做了记录，并明确责任人。 同时可看到评审的评审记录及验证文档的问题记录； B)针对文档验证分析：针对评审有重大变更的、或遗留问题、性能问题、以及验证不通过的，客户要求后续重新给方案的；或产品中有遗留的文档分析； 需在文档验证分析中进行分析说明，并要求有备忘录输出。 C）备忘录，要求给出分析文档或完成任务的具体承诺时间、责任人等。 |  | 同上 | QA抽检
缺陷统计分析 | BUG总数 | 1、核实缺失数正确（测试人员提出BUG；PJL提出BUG；PJL是否把客户BUG也如实记录） 2、所有BUG数是否都由测试人员进行关闭；如由解决未验证的，同样需提出不符合问题。 |  | 同上 | QC半验收+QA确认整改情况（产品类 QC测试阶段全程参与 QA抽检）
| 遗留缺陷总数 | 1、遗留问题，是否有解决对策，在总结报告中是否按承诺时间对应完成； 2、如遗漏到二期，在此总结报告的《项目管理》SHEET页的分析中，说明有备忘录。 |  | 同上 | QC半验收+QA确认整改情况（产品类 QC测试阶段全程参与 QA抽检）
| 有效BUG数 | 1）BUG总数-无效BUG数 2）缺陷是否为公司要求的统一IP地址进行管理； |  | 同上 | QC半验收+QA确认整改情况（产品类 QC测试阶段全程参与 QA抽检）
| 用例设计缺陷发现率(个/条 | 发现的所有缺陷/执行用例的条数； |  | 同上 | QC半验收+QA确认整改情况（产品类 QC测试阶段全程参与 QA抽检）
| 探索性测试发现问题数 | 不是通过用例设计发现的问题数 |  | 同上 | QC半验收+QA确认整改情况（产品类 QC测试阶段全程参与 QA抽检）
| 开发/测试投入工作量比例 | 项目结项后更新比例【开发投入工作量/测试投入工作量】；测试总结报告时，只填写测试投入的人日。 |  | 同上 | QC半验收+QA确认整改情况（产品类 QC测试阶段全程参与 QA抽检）
| 测试用例数 | 1）用业务改革部规定的模板输出测试用例； 2）测试用例数是否记录准确； 3）测试用例规模是否满足； |  | 同上 | QC半验收+QA确认整改情况（产品类 QC测试阶段全程参与 QA抽检）
| 已执行用例数 | 1）全量执行； 2）查看测试大纲和测试用例覆盖范围是否一致； 3）测试用例中，NG和Error的，是否做BUG关联，记录发生和修改原因。 NG：不合格 別紙：別紙参照（请参阅附件） Error：バグ発生、バグ修正の組み合わせ不正（中文说明：错误发生和错误修复的错误组合） 4）检查探索性测试，是否有更新用例； 5）需求变更，是否有变更测试用例； |  | 是否为NG或ERROR的； 是否记录Bug发生和BUG修改；或者记录BUG编号。 以上，如果小于10个需要进行逐项说明； 如果BUG超出用例数 | QC半验收+QA确认整改情况（产品类 QC测试阶段全程参与 QA抽检）
| 评审已关闭问题数 | 测试阶段评审问题关闭数（测试计划、测试用例） |  | 任何有1条不满足，要求QA提出不符合问题。 | QC半验收+QA确认整改情况（产品类 QC测试阶段全程参与 QA抽检）
| 评审问题总数 | 测试阶段发现问题评审问题总数（包括测试计划、测试用例） |  | 同上 | QC半验收+QA确认整改情况（产品类 QC测试阶段全程参与 QA抽检）
Note on C7: 说明： 需求缺陷，不是指需求变更； 需求缺陷，是指需求错误或描述不准确，而导致的开发错误及引发的设计错误。 需求变更是指：需求与客户方评审通过，形成基线后，客户方提出新需求而满足业务要求[评审后业务或政策方式变化或遗漏的]，为需求变更。 设计缺陷：等同由于设计错误而引起的下游缺陷。
Note on C16: 1、考量1： 上线模块，需与设计模块相比对一致性； 2、考量2： 返工率： 工作量 收集【激活BUG、无效变更，技术选型评估不足；尽量从缺陷工具导出】 3、考量3： 需求变更，要求从禅道和redmine 中维护和管理；如果没有是否有文档维护，可评估是否进行了需求变更管理。