## 封面
性能总结报告
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 版本描述
v1.0 |  |  | 新建

## 修改控制
文件修改控制
版本号 | 修改内容 | 修改人 | 审核人 | 修改日期

## 测试环境&性能目标
一、测试环境
1.测试环境说明
2.测试环境软硬件配置表
| 环境 | 资源 | 数量 | 配置 | 与生产环境差异
| 测试环境 | 应用服务器 | 1 | CPU：4C | 无差异
内存：16G
存储：500G
系统/版本：Windows Server 2016
|  | 数据库服务器 | 1 | CPU：4C | 无差异
内存：16G
存储：300G
系统/版本：Oracle Linux Server release 6.10
软件/版本：Oracle12C
| 负载机 | Loadrunner | 1 | CPU：4C
内存：8G
存储：100G
IP：10.6.207.192
3、性能目标：
pc端关键页面打开和操作响应时间不超过3s；

## 性能测试用例
xx项目性能测试用例记录表
目录 | 业务模块 | 业务子模块 | 测试脚本编号 | 预设条件 | 操作步骤 | 事务点 | 参数化 | 检查点 | 基础数据量 | 测试使用数据量 | 角色 | 期望性能(90%响应时间) | 期望事务成功率 | 实际性能(90%响应时间) | 实际事务成功率 | 是否通过 | 设计者 | 备注
XX\XXX | 工件查询 | 报废工件查询 | PT_XXX_XXX_01 | 用户已登录 | 进入报废工件页面，点选查询按钮 | 查询操作 | 无 | 不允许查询结果为空 | 2000 | 5000 | 操作员 | 5S | 100% | 2S | 100% | 通过

## 测试结果分析_场景1
场景描述：11并发用户，访问“用户登录主页--点击质量--集合点“工位保证度评价观察表维护页面”--退出”场景，来定位主页和观察表维护页面的两个关键交易场景的并发性能结果。
LR的总的分析图
分析：
观察表维护页面测试期间共完成展示144896次，90%的展示请求都在0.183秒内获得响应。
LR的平均响应时间图截图展示
场景描述：11并发用户访问“用户登录质量工位保证度评价观察表维护页面退出”时的2台服务器资源消耗。
1)应用服务器CPU
分析：
通过上图可以看出测试期间应用服务器CPU消耗低于40%，该测试场景在当前硬件配置下可以满足业务需求。
2)应用服务器内存
分析：
通过上图的内存数据可以看出在整个测试场景中内存变化量较小（可用内存最高点为12460MB，最低点12446MB），波动较为平稳，无内存泄漏风险。
3)应用服务器磁盘 I/O
分析：
通过上图可以看出，应用服务器的磁盘在测试期间读写频率较低（不超过每秒15次），当前测试场景对磁盘资源需求较低。
04)数据库服务器CPU
分析：
通过上图可以看出测试期间数据库服务器CPU消耗低于30%，该测试场景在当前硬件配置下可以满足业务需求
5)数据库服务器内存
分析：
通过上图可以看出在测试期间数据库服务器内存变化量较小，波动较为平稳，无内存泄漏风险。
06)数据库服务器磁盘 I/O
分析：
通过上图可以看出，数据库服务器的磁盘在测试期间读写频率较低（不超过每秒15次），当前测试场景对磁盘资源需求较低。

## 测试结果分析_场景2
场景描述：80并发用户执行“用户并发登陆--公务查询项目---查询建设用地预审--退出” 时的3台服务器资源消耗。
1)CPU
通过上面3张图可以看出在80个用户访问Datawindow操作时数据库资源消耗已经达到100%，而2台中间件的CPU利用率为40%左右，说明此时数据库服务器CPU已经成为瓶颈
2) 内存
通过监控数据库和中间件的内存可以看出在整个场景中变化不大，主要原因是数据库同SGA、中间件通过JVM的设置已经限制了软件对空闲内存的使用。曲线如场景1内存图。
3) Net I/O
通过网络吞吐量可以看出，3台服务器的Out和In的流量在5~8M之间，没有构成网络瓶颈

## 测试结果汇总
结果汇总表1
测试项 | 测试内容 |  | 并发用户数
11
页面一 | 页面展示 | 最小响应时间（秒） | 0
|  | 平均响应时间（秒） | 0.147
|  | 最大响应时间（秒） | 3.594
|  | 90%响应时间（秒） | 0.183
| 平均每秒传输事务数（次/秒） |  | 68.932
应用服务器的硬件性能指标 | CPU占用率 | 最小值（%） | 20.052
|  | 平均值（%） | 34.598
|  | 最大值（%） | 36.005
| 内存占用量 | 最小值（MB） | 12446
|  | 平均值（MB） | 12452.587
|  | 最大值（MB） | 12460
| 网络平均I/O流量（字节/秒） |  | 10529666
数据库服务器的硬件性能指标 | CPU占用率 | 最小值（%） | 10.2
|  | 平均值（%） | 31.974
|  | 最大值（%） | 35
| 内存占用量 | 最小值（MB） | 14814.8
|  | 平均值（MB） | 14847.1
|  | 最大值（MB） | 14889.7
| 网络平均I/O流量（字节/秒） |  | 980001.3
结果汇总表2
测试项 | 测试内容 |  | 并发用户数
11
页面二 | 页面展示 | 最小响应时间（秒） | 0
|  | 平均响应时间（秒） | 0.176
|  | 最大响应时间（秒） | 3.278
|  | 90%响应时间（秒） | 0.219
| 平均每秒传输事务数（次/秒） |  | 56.716
应用服务器的硬件性能指标 | CPU占用率 | 最小值（%） | 0
|  | 平均值（%） | 21142
|  | 最大值（%） | 35.59
| 内存占用量 | 最小值（MB） | 14095
|  | 平均值（MB） | 14287.925
|  | 最大值（MB） | 14631
| 网络平均I/O流量（字节/秒） |  | 2302062.177
数据库服务器的硬件性能指标 | CPU占用率 | 最小值（%） | 6.8
|  | 平均值（%） | 26.964
|  | 最大值（%） | 32.4
| 内存占用量 | 最小值（MB） | 14807.8
|  | 平均值（MB） | 14849.2
|  | 最大值（MB） | 14904.2
| 网络平均I/O流量（字节/秒） |  | 906117.899

## 测试结论
说明：对性能测试结果是否满足客户性能需求，进行结论性的评价。
实例1：
序号 | 结论
1 | 经过测试，由××开发的××系统达到了××要求（初测已达到要求）。
2 | 初期测试中，发现××问题，由××解决，在后期测试中达到了××要求
3 | 由于××软（硬）件限制，此次测试无法达到××要求。】
实例2：
序号 | 结论
1 | 经过测试，XXXX管理系统的关键页面（XXXX页面、XXXX页面、XXXX页面）满足在指定用户并发访问下，3秒内响应用户的性能需求。
2 | 在测试中，发现当前采用的登录方式会在主页形成大量请求（超过300请求），导致用户初次登录时耗时过长（超过10秒），由于该登录方式将在协同办公项目上线后废弃，故此问题仅维持追踪状态，待新登录方式确认后进行复测。