## PM季度指标收集
PM季度指标要求上报
维度 | 项目指标 | 指标要求 | 指标说明 | PM上报 | 来源
Q(量化指标) 前提条件:[过程指标]合格 | 文档质量（需求和设计质量） | 必选 | 评审问题都解决（在下游不出质量问题） | 需求设计阶段的评审问题都解决； 下游需求设计的质量问题数为0 | 项目结项里程碑报告
| 业务上线发现缺陷比率 | 必选 | 小于10% | 小于10%
| 遗留率指标达成 | 必选 | 小于5% | 小于5%
| 性能指标达成（移动端） | 必选 | 启动时间（3.13S）、包体大小（150M）、CPU占用率（0.33%）、内存使用率（76.16M）、耗电功率（5.56MAH/min）、流量（4598.35KB/min） | 启动时间（3.13S）、包体大小（150M）、CPU占用率（0.33%）、内存使用率（76.16M）、耗电功率（5.56MAH/min）、流量（4598.35KB/min）
| 性能指标达成（WEB或网页版） | 必选 | 参见执行标准 | WEB或网页版 ： 关键页面 小于0.3； 接口性能 小于0.1；
| 故障发生率 | 必选 | 参见执行标准（标准为0，【按分类进行分析-发生率下降】比上一年减少件数或处理工作量减少；【还需进一步讨论】 | 0
C | 成本控制 | 必选 | PMO给出评价依据工作日工时+加班工时+假期加班工时，在结项报告中体现。 | 举例： 100人日 阈值20% （80~120人日）； 100人日 阈值5% （95~105人日）； | PMO提供数据A预计工时： B实际工时： B-1工作日工时： B-2平日加班工时： B-2-1加班申请完成 B-2-2转让申请完成 B-2-3无加班申请 B-3假期加班工时 B-3-1加班申请完成 B-3-2转移申请完成 B-3-3无加班申请
D | KGI | 必选 | 立项确定 | 举例：回转率目标：42期4.0，43期5.0 降价率目标：42期9%，43期6%) | 项目与客户商定达成指标
| 生产性（后续由技术委员会给出明确要求） | 必选 | 输出/输入比（工作量不变的情况下，输出附加产能）做到生产性的增效。 | 指标明确后在做收集 | 技术委员会设定指标
项目或产品名称，以提供的《课题List AB分类》为准进行指标设定；
A类项目，PM季度指标数据收集 截至时间 2月26日 专职QA汇总责任人：刘淼
B类项目，PM季度指标数据收集 截至时间 2月23日 专职QA汇总责任人：宋宁宁
QA及QA联络人收集PM上报的季度指标数据，汇总到QAM处，QAM集中给到本部部长和事业群总。
要求2月21日前，由QA及QA联络人与PM进行沟通，完成《PM季度指标要求指标数据》的收集。
名词解释：
文档质量(需求和设计质量)
1.需求设计阶段的评审问题都解决
2.下游阶段未出现需求设计的质量问题
业务上线发现缺陷比率： | PJL验收发现业务上线发现缺陷数/测试阶段的所有BUG总和
遗留率指标： | 遗漏问题总和/总缺陷的数量 说明（PJL验收缺陷没有解决数+用户测试发现的问题数（属于遗漏问题））
Note on E2: 如果无法定量，可定性描述指标要求。
Note on A3: 项目满足最低要求： 三项合格（QA及QA联络人，审核合格） 项目执行过程合格； 过程质量合格； 结果质量合格；
Note on B4: IT上线通过，由QA咨询PJL或PM，然后填写反馈数据。
Note on E6: 移动端的性能（）里面的值大家依据实际的业务进行调整【原则上：需与客户方达成一致】
Note on E9: 说明超出成本阈值20%，给予控制措施说明。
Note on E10: 如果项目已经立项，但没有确定KGI；3月1日和客户进行沟通后给出。

## 指标定义（参考）
指标定义参考
维度 | 项目指标 | 指标要求 | 指标说明 | 来源
Q(量化指标) | 文档质量（需求和设计质量） | 必选 | 评审问题都解决（在下游不出质量问题） | [项目名]_季度结项里程碑总结报告中
| 业务上线发现缺陷比率 | 必选 | 小于10%
| Bug有效率 | 基础数据【收集】 | 95%以上
| Bug缺陷密度（千行） | 基础数据【收集】 | 0.3/千行
| 总有效代码行数 | 基础数据【收集】 | 依据项目开发规模
| 遗留率指标达成 | 必选 | 小于5%
| 性能指标达成 | 必选 | 参见执行标准
| 故障发生率 | 必选 | 参见执行标准（标准为0 ，【按分类进行分析-发生率下降】比上一年减少件数或处理工作量减少；【还需进一步讨论】
| RTO和RPO是否达成 | 基础数据【收集】 | 参见执行标准
| 安全是否通过 | 基础数据【收集】 | 参见执行标准
Q(过程指标) | 项目执行过程（30%） | 要求合格 | QA、QA联络人打分 | 质量月报和双周报
| 过程质量（30%） | 要求合格 | 技术委员会打分、QA打分（SonarQube扫描的最终结果）
| 结果质量（40%） | 要求合格 | 按其结果 QA核实打分
C | 成本控制 | 必选 | PMO给出 评分 PMO提供数据A预计工时： B实际工时： B-1工作日工时： B-2平日加班工时： B-2-1加班申请完成 B-2-2转让申请完成 B-2-3无加班申请 B-3假期加班工时 B-3-1加班申请完成 B-3-2转移申请完成 B-3-3无加班申请 | PMO给出最后执行结果
| 生产效率（延后进行） | 基础数据【收集】 | QA 后续收集【增量代码行/总工作量】 | [项目名]_季度结项里程碑总结报告中
| 测试执行效率（延后进行） | 基础数据【收集】 | [项目名]_季度结项里程碑总结报告 | [项目名]_季度结项里程碑总结报告中
D | KGI | 必选 | 立项确定 | 项目与客户商定达成指标
| 生产性（由技术委员会设定） | 必选 | 输出/输入比 （工作量不变的情况下，输出附加产能）做到生产性增效 | 季度-贡献度收集表
Note on B4: IT上线通过，由QA咨询PJL或PM，然后填写反馈数据。
Note on B5: 无效BUG/BUG总数
Note on B6: 缺陷总数/千行代码行
Note on B17: 每个项目的依据语言不同，生产效率是不一样的。

## 性能指标参考
功能测试
功能测试覆盖率>95%；缺陷全收敛;遗留bug率<5%
WEB或网页版项目指标要求：
Ø 性能要求说明
1.核心业务场景满足3~5倍峰值压力下，系统满足业务或者资源性能指标，业务数据不丢失；
2.稳定性测试至少执行8小时，资源消耗平稳，无内存泄露或者宕机现象。
Ø 性能指标
1.pc端关键页面打开和操作响应时间不超过3s；
2.接口类产品/项目响应时间不超过1s。
注：同时参考客户方指标需求，如有偏差过大，需由项目与技术委员会给予仲裁。
Ø 上传下载类指标
1.IT网络人均带宽大于等于200Kb；
2.email收发性能：1M邮件发送小于等于5s，1M接收小于等于8s；
3.文件导入导出性能（未包含业务处理时间，1M大小文件业务处理耗时应在5s内完成）：1M下载小于等于5s，上传小于等于10s。
移动端性能指标参考：
支持用户数 | 描述 | 要求 | 实际 | 是否达标
启动时间 | 用户对APP的一般印象 | 3.13S
包体大小 | 从性能及运营的角度，期望包体小同时性能好 | 150M
CPU占用率 | 使用率过高，会使手机发烫，降低整体性能&用户体验差。 | 0.33%
内存使用率 | 移动内存有限，合理使用内存。 | 76.16M
耗电功率 | 运行时及后台状态下的耗电（移动设备电量有限，期望保持持久续航） | 5.56MAH/min
流量 | 流量用于用户付费的资源 | 4598.35KB/min