## 风险库
风险库
序号 | 项目名称 | 负责人 | 分类 | 发生概率 | 影响度 | 优先度 | 风险/问题内容描述 | 影响范围(参考QCD方面) | 应对（控制）措施 | 提出人 | 所属阶段 | 风险类型 | 提出时间 | 当前责任人 | 计划解决时间 | 状态 | 关闭时间 | 措施跟踪记录（备注）
1 | AI研究課題Q4-接触购入 | 韩震 | 风险 | 5：高 | 3：中 | 15 | 检测精度是否满足需求 | 影响后期应用部署 | 1. 算法研发，提升精度 | 韩震 | 设计阶段 | 技术风险 | 2020-12-28 | 韩震 | 2021-02-28 | 已识别 |  | [[21-1-5]风险发生概率由B降为C。 [21-1-8]修改缓解措施2。 [21-1-11]风险消失。]
2 | AI研究課題Q4-视线估计 | 李向芸 | 风险 | 1：低 | 1：低 | 1 | 现在Z3相机无法使用，无法完全模拟真实上线场景，现在的做法是直接读取已经录制好的视频 | 项目实施 | 1.和相关人员沟通好，记录风险 2.提前留好多个接口，能对应多种处理方式 | 李向芸 | 测试阶段 | 技术风险 | 2020-12-21 | 李向芸 | 2021-01-11 | 已识别
Note on S2: 对策执行情况/风险状况描述。——保留每次跟踪的描述信息。

## 风险定义
风险定义
1.风险来源定义
来源字段 | 属性
风险标识 | 表示风险事件的唯一标识。
风险问题 | 问题发生现象的简要描述。
发生的可能性 | 可能性值1，3，5
影响的严重性 | 严重性值1，3，5
风险预测值 | 发生的可能性和影响严重性的乘积
风险优先级 | 风险预测值从高到低的排序
2.风险分析矩阵：
分析矩阵关键因素 | 公式说明
确定风险优先级 | 发生概率*影响度
识别后赋予优先级 | 根据优先级的高低
设定优先级类型 | 高、中、低
3.影响与发生概率说明：
等级值 | 影响度 | 发生概率 | 危险度说明：
1：低 | 一般、无影响（C：成本） | 低于25%发生的；不容易发生 | 风险发生时会对项目产生影响单不足以影响项目目标达成；项目组在现有情况下可以承担风险带来的影响。
3：中 | 致命(D：时间) | 25~75%发生的；如50%发生 | 风险发生时会可能导致项目目标无法达成，或者项目计划不能顺利进行。
5：高 | 运行范围(Q：质量) | 大于75%发生的 | 风险发生时会对项目目标造成极大影响，导致目标无法完成
4.风险类型
技术风险： | 说明
1 | 应用系统软件选型及方案设计问题对项目的影响
2 | 应用系统硬件选型及方案设计问题对项目的影响
3 | 应用系统接口（对外、第三方）方案及方案设计问题对项目的影响
非技术风险： | 说明 | 阶段
1 | 变更造成项目建设进度拖延； | 全生命周期
2 | 业务调整、优化的难度大、阻力多 | 全生命周期
3 | 需求把握不够导致需求变更 | 全生命周期
4 | 缺少专家 | 立项阶段
5 | 需求把握不够导致(需求界定不清) | 立项阶段
6 | 没有做可行性分析 | 立项阶段
7 | 目标不清晰。 | 立项阶段
8 | 没有风险计划 | 立项阶段
9 | 计划仓促 | 计划阶段
10 | 缺少管理层支持 | 计划阶段
11 | 职能定义差 | 计划阶段
12 | 项目团队队伍缺乏经验 | 计划阶段
13 | 人员技能不够 | 项目实施阶段（编码~运行监控阶段）
14 | 人员误工 | 项目实施阶段（编码~运行监控阶段）
15 | 进度改变 | 项目实施阶段（编码~运行监控阶段）
16 | 环境要求或偏差 | 项目实施阶段（编码~运行监控阶段）
17 | 没有适当的控制体系或制度要求 | 项目实施阶段（编码~运行监控阶段）
18 | 产品或服务质量差 | 收尾阶段
19 | 客户不接受成果 | 收尾阶段
20 | 政策或现金流出现问题； | 收尾阶段

## 数据透视表 1 (hidden)
PM名 | 発注件数 | 導入件数 | ソース個数 | Bug数合計 | 漏洞数 の SUM | 坏味道数 の SUM
AI-POS決済 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
データ&データサービス | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 289
商談･棚割･商管 | 4 | 4 | 10 | 64 | 500 | 17890
生鮮(システム･分析) | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10088
中国製品 | 1 | 2 | 4 | 321 | 0 | 10222
本部システム | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1449
総計 | 10 | 11 | 21 | 392 | 500 | 39938