## AB类阶段计划
项目阶段 | 迭代 | 里程碑开始时间 | 里程碑结束时间
立项阶段 | 第一迭代
最后迭代
需求阶段 | 第一迭代
最后迭代
设计阶段 | 第一迭代
需求设计质量评审会
最后迭代
开发测试阶段 | 第一迭代
开发测试质量评审会
最后迭代
发布交付阶段 | 第一迭代
最后迭代
运行监视阶段 | 第一迭代
最后迭代
结项阶段 | 第一迭代
最后迭代
说明：如果存在多迭代，中间的迭代，QA/QA联络人只进行出荷检查，其他的过程资料在最后一次迭代中进行复盘。

## 裁剪表-QA审计指南 (hidden)
项目阶段 | 阶段细分 | 交付物名称/活动 | 责任人 | QA活动 | 项目分类 | 输出方
全生命周期 | 全阶段随时记录 | [项目名称]_风险库.xlsx | PJL | 审计 | 通用模板
| 各评审会输出 | [项目名称]_评审记录模板.xlsx--组内评审必须输出物 | PJL、PGL | 审计/参与评审 | 通用模板
立项阶段 | 外部会议 | 客户方需求调研表.xlsx | PJL | 审计 | 通用模板
| 内部会议 | [项目名称]_项目立项报告书.xlsx | PJL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_QA计划.xlsx | PGL | 参与评审 | 通用模板
|  | 工具创建(SVN/缺陷工具/PJM系统) | PJL、PGL | 审计 | 通用模板
|  | 立项阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PJL | 审计 | 通用模板
需求阶段 | 需求分析 | [项目名称]_需求规格说明书.xlsx | PJL | 参与评审 | 通用模板
|  | [项目名称]_数据切换方案.docx | PGL | 审计 | 通用模板
|  | 需求变更记录(可通过Redmine/禅道/JIRA工具导出) | PJL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_系统安全等级判定基本情况调研表.docx | PJL | 审计 | 通用模板
|  | 安全等级判定--根据上一步骤的文档做判断 | PJL、安全责任人 | 审计 | 通用模板
|  | 数据切换方案--组内评审 | PGL | 参与评审 | 通用模板
|  | 需求阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PJL | 参与评审 | 通用模板
|  | 基线归档 | PGL | 审计 | 通用模板
|  | 二级文件+检查单提出不符合问题 | QA | 审计 | 通用模板
设计阶段 | 设计 | 项目报价书(QCD系统导出) | PJL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_系统关联图.xls | 待删除 | 参与评审 | 通用模板
|  | [项目名称]_功能列表.xls | 待删除 | 参与评审 | 通用模板
|  | [项目名称]_画面・报表式样书.xls | 待删除 | 参与评审 | 通用模板
|  | [项目名称]_系统概要设计说明书_功能设计.xlsx | PGL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_ER图.xls | 待删除 | 参与评审 | 通用模板
|  | [项目名称]_数据流图.xls | 待删除 | 参与评审 | 通用模板
|  | 数据表设计书(数据库工具导出) [项目名称]_数据文件设计书(smart).xls | 待删除 | 参与评审 | 通用模板
|  | [项目名称]_Batch设计书样例(选做).xls | 待删除 | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_系统概要设计说明书_数据设计.xlsx | PGL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_系统概要设计说明书_简版.docx | PGL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_接口文档.docx--YAPI导出 | PGL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_测试用例.xlsx--只输出测试大纲 | 测试人员 | 参与评审 | AB类项目(国内产品除外)
|  | [项目名称]_运维方案模板.pptx(初版) | 暂不要求 |  | 后续考虑由专职运维团队负责
|  | 技术委员会[设计评审]打分标准.xlsx |  |  | 通用模板
|  | 设计评审(技术委员会)邮件申请 | PGL、技术委员会 | 审计 | 通用模板
|  | 设计阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PGL | 审计 | 通用模板
|  | 基线归档 | PGL | 审计 | 通用模板
|  | 二级文件+检查单提出不符合问题 | QA | 审计 | 通用模板
系统开发与测试阶段 | 编码 | [项目名称]_开发进度表.xls | PGL | 审计 | 通用模板
系统开发与测试阶段 |  | [项目名称]_测试计划 | 测试人员 | 参与评审 | 国内产品专用
系统开发与测试阶段 |  | [项目名称]_测试计划&测试用例.xlsx--完整版 | 测试人员 | 参与评审 | AB类项目(国内产品除外)
系统开发与测试阶段 | 单元测试 | 技术委员会[项目代码评审]打分标准.xlsx |  |  | 通用模板
系统开发与测试阶段 |  | 项目代码评审(技术委员会)--需邮件申请 | PGL、技术委员会 | 审计 | 通用模板
系统开发与测试阶段 |  | 安全环境扫描报告(首次)--QA在单周报里提出申请 | PGL、安全负责人 | 审计 | 通用模板
系统开发与测试阶段 |  | 修复漏洞--针对扫描报告中有[高/中]风险的项目 | PGL | 审计 | 通用模板
系统开发与测试阶段 |  | 安全环境扫描报告(通过)--针对首次扫描未通过项目 | PGL、安全负责人 | 审计 | 通用模板
系统开发与测试阶段 | 集成/系统测试 | [项目名称]_功能测试总结报告.xlsx | 测试人员 | 参与评审 | 通用模板
系统开发与测试阶段 |  | 测试计划/用例评审--组内评审 | PJL、PGL、项目QC | 参与评审 | 通用模板
系统开发与测试阶段 |  | 基线归档 | PGL | 审计 | 通用模板
系统开发与测试阶段 |  | 二级文件+检查单提出不符合问题 | QA | 审计 | 通用模板
系统开发与测试阶段 |  | 开发测试阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PGL | 参与评审 | 通用模板
发布交付阶段 | IT上线 | [项目名称]_发布计划&发布作业书.xlsx | PGL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_回退计划&检查单.xlsx | PGL | 审计 | 通用模板
| 业务上线 | IT上线达标、业务上线达标邮件(附件:[项目名称]_测试交付清单.xlsx) | PJL/PGL | 确认 | 通用模板
|  | [项目名称]_运维方案模板.pptx | 暂不要求 |  | 后续考虑由专职运维团队负责
| QA确认内容 | SonarQube扫描的最终结果(Bug/漏洞/坏味道/重复率/认知复杂度) | QA | 参与评审 | 通用模板
|  | 智能化评审(技术委员会)邮件申请 | PGL、技术委员会 | 审计 | 通用模板
| 生产环境上线 | 执行文件列表(不限制格式) | PGL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_本番作业安全审计报告.docx --由安全负责人每周发出 | 安全负责人 | 审计 | 通用模板
|  | 发布交付阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PGL | 审计 | 通用模板
|  | 基线归档 | PGL | 审计 | 通用模板
|  | 二级文件+检查单提出不符合问题 | QA | 审计 | 通用模板
|  | 智能化评审(技术委员会)QA发出邮件申请【要复盘交付评审问题reveiw】 | PGL、技术委员会 | 审计 | 通用模板
运行监视阶段 | 运行监视 | [项目名称]_保守作业手册_中文版.xlsx--国内项目 保守作業手順書_日語版.xlsx--对日项目 (事件触发) | PGL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名称]_系统运行报告+巡检记录表.xlsx | PGL | 审计 | 通用模板
|  | 运维服务文档(暂不做要求) | 运维负责人 | 审计 | 通用模板
结项阶段 | 结项 | [项目名]_结项报告.xlsx(暂不做要求) | PMO、PJL | 审计 | 通用模板
|  | [项目名]_季度结项里程碑总结报告.xlsx | PJL、PGL | 审计 | 通用模板
|  | 运行监视&结项阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PGL | 参与评审 | 通用模板
| QA/QA联络人 | 项目量化指标(定义-收集).xlsx | PM、PJL、PGL | 审计 | 通用模板
|  | 基线归档 | PGL | 审计 | 通用模板
| QA/QA联络人 | 二级文件+检查单提出不符合问题 | QA | 审计 | 通用模板
故障处理 | 故障处理 | 故障报告书(事件触发) | PGL | 审计 | 通用模板 | -
|  | 紧急恢复作业手册(事件触发) | PGL | 审计 | 通用模板 | -

## 裁剪表-QA审计指南
项目阶段 | 阶段细分 | 交付物名称/活动 | 责任人 | QA活动 | 必须输出文档/活动 | 出荷标准 | 既存项目（QA裁剪的红线） | 产品类(1个月内工数可考虑后补文档进行)
全生命周期 | 全阶段随时记录 | [项目名称]_风险库.xlsx | PJL | 审计 | 必须文档 |  | 必须文档 | 必须文档
|  | [项目名称]_QA计划.xlsx | PGL | 参与评审 | 必须文档
需求阶段 | 需求分析 | [项目名称]_需求规格说明书.xlsx | PJL | 参与评审 | 必须文档 |  | 必须文档（补充增量既存需求） | 必须文档（可后补【要求和顾客确认】，要求原型DEMO）
|  | [项目名称]_数据切换方案.docx | PGL | 审计 | 必须文档 |  | 必须文档（对既存系统考虑方案） | 必须文档
|  | [项目名称]_系统安全等级判定基本情况调研表.docx | PJL | 审计 | 必须文档
|  | 安全等级判定--根据上一步骤的文档做判断 | PJL、安全责任人 | 审计 | 必须文档 |  | 必须文档 | 必须文档
|  | 数据切换方案--组内评审 | PGL | 参与评审 | 必须文档
|  | 需求阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PJL | 参与评审 | 必须活动(A类) |  |  | 必须活动(A类)
设计阶段 | 设计 | 项目报价书(QCD系统导出) | PJL | 审计 | 必须文档
|  | [项目名称]_系统概要设计书_功能设计.xlsx | PGL | 审计 | 必须文档 |  | 必须文档（补充增量既存设计） | 必须文档（可后补）
|  | [项目名称]_系统概要设计书_数据设计.xlsx | PGL | 审计 | 必须文档 |  | 必须文档（补充增量既存设计） | 必须文档（可后补）
|  | [项目名称]_系统概要设计说明书_简版.docx（和EXCEL是等同的） | PGL | 审计 | 必须文档
|  | [项目名称]_接口文档.docx--YAPI导出 | PGL | 审计 | 必须文档 |  | 必须文档（补充增量对应接口文件） | 必须文档（可后补）
|  | [项目名称]_测试计划&测试用例.xlsx--只输出测试大纲 | 测试人员 | 参与评审 | 必须文档
|  | 技术委员会[设计评审]打分标准.xlsx | PGL |  | 必须文档
|  | 设计评审(技术委员会)邮件申请 | PGL、技术委员会 | 审计 | 必须活动 |  | 必须活动（小于5日可裁剪）季度至少1次 | 必须文档
|  | 设计阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PGL | 审计 | 必须活动
开发测试阶段 | 编码 | [项目名称]_开发进度表.xls | PGL | 审计 | 必须文档
|  | [项目名称]_测试计划&测试用例.xlsx--完整版 | 测试人员 | 参与评审 | 必须文档 | 出荷文档（针对C类-开发类裁剪要求大月1人月的课题或项目，要求输出测试用例） | 必须文档 | 必须文档
|  | [项目名称]_性能测试报告.xlsx | 测试人员 | 参与评审 | 必须文档 | 出荷文档
| 单元测试 | 技术委员会[项目代码评审]打分标准.xlsx | PGL |  | 必须文档 |  | 必须文档 | 必须文档
|  | 项目代码评审(技术委员会)--需邮件申请 | PGL、技术委员会 | 审计 | 必须活动 |  | 必须活动(季度至少1次) | 必须文档
|  | 安全环境扫描报告(首次)--QA在单周报里提出申请 | PGL、安全负责人 | 审计 | 必须文档 | 出荷文档 | 必须文档 | 必须文档（可后补）
| 集成/系统测试 | [项目名称]_功能测试总结报告.xlsx | 测试人员 | 参与评审 | 必须文档 | 出荷文档（ABC） | 必须文档（C类执行） | 必须文档(A类执行)
|  | 测试计划/用例评审--组内评审 | PJL、PGL、项目QC | 参与评审 | 必须文档
|  | 开发测试阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PGL | 参与评审 | 必须活动(AB类) |  | 必须活动 | 必须活动（AB类）
发布交付阶段 | IT上线 | [项目名称]_導入計画&手順書.xlsx | PGL | 审计 | 必须文档 | 出荷文档 | 必须文档 | 必须文档
|  | [项目名称]_上线回退计划&检查单.xlsx | PGL | 审计 | 必须文档
| 业务上线 | IT上线达标、业务上线达标邮件(附件:[项目名称]_功能测试总结报告.xlsx) | PJL/PGL | 确认 | 必须文档 |  |  | 对于关键产品，产品经理需要执行。
| QA确认内容 | SonarQube扫描的最终结果(Bug/漏洞/坏味道/重复率/认知复杂度) | QA | 参与评审 | 必须活动 | 出荷活动 | 必须活动 | 必须活动
|  | 智能化评审(技术委员会)邮件申请 | PGL、技术委员会 | 审计 | 必须活动（季度至少1次） |  | 必须活动（季度至少1次） | 必须活动（季度至少1次）
| 生产环境上线 | 执行文件列表(不限制格式) | PGL | 审计 | 必须文档
|  | 发布交付阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PGL | 审计 | 必须活动
运行监视阶段 |  | 智能化评审(技术委员会)邮件申请--针对第一次智能化评审有问题的再次进行 | PGL、技术委员会 | 审计 | 必须活动
|  | [项目名称]_运行监视报告.xlsx | PGL | 审计 | 必须文档
|  | [项目名]_季度结项里程碑总结报告.xlsx | PJL、PGL | 审计 | 必须文档
|  | 运行监视&结项阶段质量评审会(提前1-2天发出邮件申请通知) | PGL | 参与评审 | 必须活动
| QA/QA联络人 | 项目量化指标(定义-收集).xlsx | PM、PJL、PGL | 审计 | 必须文档
Note on F1: (A类)（AB类）是指QAM必须参加的活动；
Note on H1: 如果还有特殊要求，需找QAM申请。
Note on G20: 1）裁剪要求，不满足时只是扣分及要求整改。 2）出荷检查时，开发类大于1人月的项目，没有测试用例的，按A类问题处理。

## 项目信息
PJCD | 501030201
PJ名 | 勤怠リニュアルStep4
PJLCD | 10040581
PJL名 | 鄭吉輝
PGLCD | 10116842
PGL名 | 肖伟
QA | 刘淼
项目类型 | 人员外包
报价工数(人日) | 486
文档管理地址 | http://172.17.1.21:8080/svn/DocumentGsuite/801.人給勤/501030201_勤怠リニュアルStep4
现所处 阶段 | 发布交付
备注

## 二级文件
二级文件
步骤编号 | 步骤名称 | 步骤内容 | 角色 | 输入 | 输出 | 检查结果(Yes/No/NA)
需求阶段
01 | 立项阶段基线通过后 | 1、立项后，评审会通过； 2、PGL技术负责人，把立项阶段资料进行归档。 | PGL、技术委员会 | 立项报告书；产品或项目定位、可行性验证通过 | 评审会议记录（外部评审报）
02 |  | 1、客户方提出需求； 2、安全和运维负责人，提出安全和运维需求； | 客户、安全负责人、运维负责人 | 需求规格说明书 | 内部评审会议记录
03.1 | PJL自行选择03.1还是03.2 | 1、项目组也可以按公司提供的EXCEL需求模板输出需求规格说明书； 2、完成后PJL发启内部需求评审会； | PJL或PM | 需求规格说明书EXCEL版本 | 召集会议通知
03.2 | PJL自行选择03.1还是03.2 | 1、项目组也可以输出原型DEMO； 2、配合原型输出的需求规格说明书； 3、完成后PJL发启内部需求评审会； | PJL或PM | 需求规格说明书WORD版本 | 召集会议通知
04 |  | 1、内部评审PGL关注：确定系统实现框架、系统软件硬件及网络环境等； 2、内部评审PJL及PM关注：需求调研表、业务流程图及决定事项的关键要点等； | PGL、PJL、PT、QA | 更新需求规格说明（可看到修改履历） | 评审会议记录（对应接口问题）
05 |  | 1、A类及试点项目，QA参与需求评审会（并跟踪评审问题在时间点是否修改完成，并有更新记录） 2、需求评审会问题，PT是否参会，PT是否有Q&A文档输出，测试是否提出评审建议； 3、需求评审后，要求有客户方确认，并形成需求基线。后续如果发生变更，需进行变更评审与记录及验证过程要求。【要求做到横纵跟踪验证管理】 | PJL、QA、PT | 评审会议记录； Q&A问题管理表； | 需求基线； 需求变更记录【可在系统中记录并可查】；
06 | 可与02步同步进行 | 1、PGL准备数据切换方案（对于既存系统或二次开发系统），需OPS团队进行评审。 2、对于新建系统，数据切换方案正常输出（项目组自己评审质量） | PGL、OPS团队（运维负责人） | 数据切换方案 | 评审会议记录
07 |  | 1、项目组按信息安全等级要求，对其需求文档进行需求明确，设计到的细节要求要体系在需求调研表中； 2、同时在需求阶段，安全负责人对其需求调研表，核实是否满足安全等级要求（1级满足1级要求；2级满足1、2级的要求；3级满足1、2、3级的要求）； 3、针对需求中的安全设计，给出评审建议； 4、最后安全负责人，评审通过后，会作为系统测试阶段，安全评审通过的依据。【针对功能类安全】 | 项目组PGL、安全负责人 | 信息安全等级要求文件； | 评审后达成一致邮件
08 | 05步骤完成后 | 1、客户方提出需求变更后，要求用工具进行记录； 2、针对提出的变更需求，要求进行评审同时针对变更需要要求进行测试验证； 3、针对变更需求，要求有测试用例更新； 4、重点需求变更（超过2周人日的需求变更），要求输出UI设计图； 5、针对需求变更要求，有邮件确认过程； | PJL、PT | PJL整理需求到系统工具中 | PT有对应需求的测试用例； 有需求变更的邮件确认；
09 |  | 1、业务负责人召集需求阶段的评审会，对需求规格说明书、老系统的数据切换确认、运维需求、信息安全要求确认。 2、评审会邮件要求： 1）A类项目：PJL发邮件，发给各干系人（专职QA、QAM、测试人员、项目组成员、PJL、安全负责人），PJL提前准备说明资料。 2）B类项目：PJL发邮件，发给各干系人（测试人员、项目组成员、PGL、PJL、PM、QA联络人、对应的专职QA及QAM），同时要带上需求规格说明书；要求参会人员提前审阅文档或原型，评审后QA联络人记录评审会议记录。【QAM参会】 抄送：PM、本部长、刘兆庆、李想、李萌 | PJL | PJL准备汇报资料； 附带对应评审资料问题、风险、下一步计划； | 项目与技术委员会评审结论和评审建议； 评审会议记录；
设计阶段
01 | 需求阶段基线通过后 | 1、立项后，在需求阶段PGL主动在PJM系统中申请技术委员会进行设计评审打分； 2、QA审计评审打分是否进行； 3、技术委员会评价结果记录到QA报告中，以双周报或月报的模式发布； | PGL、技术委员会 | 设计阶段评审打分 | 1、邮件反馈给项目组 2、项目组制定整改方案，在此阶段前给出承诺解决哪些问题说明。
02 |  | 1、PGL进行概要设计评审编制（包括系统关联图、系统功能列表、画面,报表样式书、ER图、数据流图、数据表设计书）； 如有对外接口，需输出接口文档或公司推进管理方式进行。 2、内部评审会，PGL召开完成后，输出评审记录表。 | PGL | 概要设计文档 接口文件 | 评审会议记录
03 |  | 针对接口文件，可以通过 1）推荐公司Yapi管理 2）可以使用Swagger管理； 3）如果工具不支持，需使用接口文档输出； | PGL.PG | 接口管理地址； 接口文件 | 评审会议记录（对应接口问题）
04 | 可与02步同步进行 | 技术委员会设计评审问题，在内部评审会中，得到对应处理方案，给出承诺解决问题说明和完成时间。 | PGL | 技术委员会评审问题（更新解决方案和完成时间） | 在完成时间QA审计（并同步技术委员会复盘结果）。 QA通知邮件（提前2天复盘-在QA计划中更新）
05 |  | 开发测试环境确认，要求有独立的测试环境，同时测试人员需要知道，生产环境配置，考虑预生产环境的测试验证。【PGL申请预生产环境，OPS提供支持】 | PGL、PT、运维负责人 | 开发和测试环境准备情况确认 | 环境安装及相关准备
06 | 可与02步同步进行 | 测试人员，编写测试计划和测试用例设计； 完成后上传到SVN中； | 测试人员 | 项目计划、需求文档、接口文档 | 测试计划和测试用例设计
07 |  | 对于A类项目或公司战略性项目，要求测试计划和测试用例进行评审，QA人员需要参加，并审计评审记录表； 对于B、C类项目，要求测试计划和测试用例进行评审，并输出评审记录，QA人员不用参会，审计评审记录表即可。 | 测试人员、QA、测试及PJL、PGL、PG | 测试用例、测试计划 | 评审会议记录
08 |  | 1、项目组内运维接口人，进行运维方案初稿编写【按自运维编写】； 2、OPS团队构建，运维方案由OPS团队运维负责人输出； 3、按模板输出职责与要求内容。 4、项目组PGL，需参考数据切换方案，来评估运维方案的维度是否合理，与运维负责人线下达成一致，如果线下未达成一致，需要上会评审仲裁达成一致。 | 项目组内运维人员、OPS运维负责人 | 运维方案初稿 | 运维方案达成一致邮件确认。（目前要求、PGL和PJL及PM达成一致）
09 |  | 1、安全负责人依据项目情况，输出网络、主机、应用和数据的基线检查模板和风险评估报告，最后输出整改建设方案。 2、安全负责人把整改建设方案给到项目组。 | 安全负责人 | 整改建设方案 | 安全负责人邮件给到项目组
10 |  | 1、技术负责人召集设计阶段的评审会，对数据切换、运维方案初稿达成、概要设计、测试评审问题解决、接口文档、需求变更控制进行评审。 2、评审会邮件要求： 1）A类项目：PGL发邮件，发送各干系人（测试人员、项目组成员、PJL、专职QA、QAM、安全负责人），PJL提前准备说明资料。 2）B类项目：PGL发邮件，发送各干系人（测试人员、项目组成员、PJL、QA联络人、对应的专职QA及QAM），同时要带上概要设计说明书等；要求参会人员提前审阅文档，评审后QA联络人记录评审会议记录。 抄送：PM、本部长、刘兆庆、李想、李萌 | PGL | PGL准备汇报资料； 附带对应评审资料问题、风险、下一步计划； | 评审结论和评审建议； 评审会议记录；
开发测试阶段
01 | 编码结束后 | 1、安全负责人进行安全宣贯导入； 2、安全负责人讲解安全开发 编码规范案例，项目组遵照执行； | 安全负责人 | 代码安全宣贯资料；安全开发 编码规范案例； | 培训效果评估
02 |  | 1、项目组按配置文件进行SonarQube扫描； 2、非正式：Gerrit每日手动检查； 3、正式评审：开发结束后，核心代码REVIEW报告 4、发布作业手册-测试版 | 技术负责人 | SonarQube扫描结果；Gerrit每日手动检查； | 核心代码REVIEW报告
03 |  | SonarQube扫描结果输出，QA输出周别报告； 核心代码REVIEW报告，由技术委员会复盘后，给出复盘问题及评分，QA对其问题状态解决时间跟踪，按其权重同步到质量双周报或质量月报中。 | QA | 核心代码REVIEW报告 | QA周 报
04 |  | 项目组PGL输出发布作业手册-测试版，给到测试组进行文档及测试环境准入验证 | PGL/测试人员 | 发布作业手册-测试版 | 在测试工具中体现文档缺陷
05 | 可与第二步同步进行 | 1、试点项目或公司级战略项目，可以进行预生产环境申请，公司保证有独立测试环境。 | 产品负责人/公司（业务改革部协调） | 环境申请邮件 | 邮件承诺时间内提供环境
05 |  | 项目组发起代码漏洞扫描申请(首次） 代码漏洞修复后再次申请（末次） | PGL | 申请邮件 | 代码漏洞扫描报告（首次）（通过）
06 |  | 1、安全负责人收到邮件后，给出计划排期，在承诺时间内完成代码漏洞扫描报告，并邮件说明是否满足通过标准，邮件说明不通过原因。 2、项目组修复漏洞后，安全负责人接到申请后，完成代码漏洞扫描报告，直至通过。 | 安全负责人 | 代码漏洞扫描报告（首次）及邮件说明 | 代码漏洞扫描报告（首次）（通过）
07 | 04通过后 | 1、集成测试执行，按周输出测试周报； 2、系统测试执行，按周输出测试周报； 3、系统测试结束后，输出测试功能报告； | 测试人员、参与关键干人 | 测试周报、BUG列表 | 测试功能报告 系统测试通过基线
08 |  | 业务负责人和产品负责人，需要进行用户验收测试。（以用户的角度进行验收，保证做的功能是客户想要求的） | 业务负责人 | 业务验收BUG缺陷 | 业务验收缺陷登录到缺陷工具中，入基线管理
09 |  | 1、测试人员负责人召集系统测试 评审会（QA参会）注：系统测试评审会（功能验收通过、核心代码review技术委员会问题解决情况） 2、评审会邮件要求： 1）A类项目：项目组内QC发邮件，发给各干系人（项目组成员、PGL、PJL、专职QA、QAM），PGL提前准备说明资料。 2）B类项目：项目组内QC发邮件，发送各干系人（专职QC、项目组成员、PGL、PJL、QA联络人、对应的专职QA及QAM），同时要带上测试总结报告、测试交付清单、BUG地址等；要求参会人员提前审阅文档，评审后QA联络人记录评审会议记录。 【QAM参会】 抄送：PM、本部长、刘兆庆、李想、李萌 | 测试人员 | PGL准备汇报资料； 附带对应评审资料问题、风险、下一步计划； | 评审结论和评审建议； 评审会议记录；
10 | 可与第二步同步进行 | 1、测试计划和测试用例需进行评审（对于公司战略性A类项目） 2、在集成测试阶段前，完成性能测试调研准备及性能测试计划、设计。 | 测试人员 | 功能和性能测试-测试计划和测试用例 | 评审记录
11 | 如果立项有要求性能需求 | 1、测试组进行性能执行、分析； 2、按计划完成性能报告 3、测试人员组织性能测试评审 | 测试人员 | 能测试-测试计划和测试用例 | 性能报告及评审记录
12 | 如果立项有要求安全需求 | 1、收到项目组安全测试准备及环境申请后； 2、依据项目组反馈的、实施系统安全测试工作； 3、执行主机系统漏洞扫描 网站渗透测试（3级及以上要求，否则不需要） 应用漏洞检测 4、应用漏洞分析及制定 5、安全负责人输出安全修复方案 | 安全负责人 | 安全需求申请表 安全评审记录 | 安全修复方案； 主机系统、网站、应用安全测试报告
12 | 有11或12项目 | 系统测试评审会【功能验收通过、性能测试指标达成、安全问题通过、核心代码review技术委员会问题解决情况】（如出现偏差，技术与项目委员会，给出仲裁意见） | 测试人员、参与关键干人 | 测试周报、BUG列表 | 测试功能报告 安全测试报告 性能测试报告 系统测试通过基线
13 |  | 业务负责人和产品负责人，需要进行用户验收测试。针对安全/性能测试指标同步需要与客户方确认（以用户的角度进行验收，保证做的功能是客户想要求的） | 业务负责人 | 业务验收BUG缺陷 | 业务验收缺陷登录到缺陷工具中，入基线管理
发布交付阶段
01 | 系统测试基线通过后 | 1、PGL技术负责人编写上线与回退计划； 2、业务负责人 进行评审与确认； 3、由PGL和与运维负责人，共同确认检查单和本项目定义的上线指标； | PGL、PJL、运维负责人 | 上线与回退计划； 上线检查表 +上线红线 | 业务负责人确认邮件
02 |  | 1、运维负责人依据项目组反馈的生产环境确认结果进行环境配置调整； 2、并准备部署实施，运行监控的工作； 3、同时编制运维方案； 4、运维方案需要与PGL，双方达成一致，按指标严格执行。 注：运维方案中（包括试运行计划、稳定期周期和指标验证标准；依据项目类型，定义重要里程碑、备份要求、应急演练） | 运维负责人 | 生产环境确认说明 | 运维方案
03 |  | 1、项目组编制发布作业手册（并与业务负责人或产品负责人进行方案确认）； 2、发布计划书； 3、项目组准备执行文件及列表； 4、发布前的事项检查：如：申请发布作业用相关权限、打印发布作业手册、实施发布（保证双人作业体制）、记录发布监视结果说明、报告发布结果（To PJL） | PGL | 预生产环境； 发布作业手册-测试版本； | 发布作业手册； 发布计划书； 执行文件及列表； 发布前的事项检查（没风险说明)
04 | 可与02步同步进行 | 1、在预生产环境下，测试人员完成功能上线测试，并对其此项目指标进行测试验证；依据项目级别分类，评估测试标准是否达成； 2、如果测试达成，进行邮件发版，同时输出测试交付清单。邮件正文体现指标达成说明，发邮件给项目组所有成员； 3、如果在预生产环境中测试发现新的问题（项目组发现的）需要更新《功能测试总结报告》 4、如果测试指标未达成，需按《测试交付清单》中，提到的责任人进行签字确认。 | 测试人员 | 《测试交付清单》 | 测试邮件及指标达成说明
05 |  | 1、PGL技术负责人转发测试人员发出的测试结果邮件（04）不要忘记附件，说明IT上线结论。 2、发邮件给 QA（qualityassurance@cn.tre-inc.com） PJL PM 本部长 运维 安全（张永光），QA对其条件检查。 | PGL | 测试邮件及IT指标达成说明 | IT上线通过，确认邮件 、QA审核通过入基线管理
06 |  | 1、业务负责人协调客户方组织结构并完整系统操作； 2、客户方提供业务数据 3、客户方进行业务数据导入与验证 4、客户方进行业务数据审核 5、客户方或业务负责人PJL发出业务上线确认邮件 邮件正文中记入已遍历测试的业务场景数，客户方发现的问题数，PJL发现的问题数。附件为《上线检查表+上线红线》（此阶段客户方及PJL发现的问题要由测试人员反映到《功能测试总结报告》） 6、发邮件给 QA（qualityassurance@cn.tre-inc.com）PGL PM 本部长 运维 安全（张永光），QA对其条件检查。 | PJL | 业务场景用例、 及业务指标达成说明 | 业务上线通过，确认邮件 、QA审核通过入基线管理
07 |  | 发布交付质量评审会邮件要求： 1）A类项目：PGL发邮件，发给各干系人（测试人员、项目组、PJL、运维负责人、专职QA、QAM），PGL提前准备说明资料。 2）B类项目：PGL发邮件，发送各干系人（项目组成员、PJL、QA联络人、对应的专职QA及QAM、运维负责人），同时要带上裁剪表要求输出的成果物；智能化打分结果等；要求参会人员提前审阅文档.评审后QA联络人记录评审会议记录。 抄送：PM、本部长、刘兆庆、李想、李萌 | PGL | PGL准备汇报资料； 附带对应评审资料问题、风险、下一步计划； | 评审结论和评审建议； 评审会议记录；
08 | 满足IT上线和业务上线通过条件 | 0、运维脚本化及智能化技术委员会复盘打分，QA按其权重同步到质量双周报或质量月报中。 1、运维人员申请权限； 2、日方/客户方生产环境作业权限申请同意后，由与运维人员导入生产环境准备。 | PJL或产品负责人 | 权限申请邮件； 权限同意邮件 | 参照上线作业标准化流程执行
09 |  | 权限申请同意后，在生产环境发布，用户权限，数据等无误导入预生产环境 | 运维负责人 | 业务数据；业务场景用例 | 生产作业导入
10 |  | 生产导入成功后，对生产环境操作的LOG，由运维负责人输出周审计报告 | 运维负责人 | 生产环境操作的LOG | 周审计报告
运行监视阶段
01 | 发布交付阶段基线通过后 | 1、系统试运行执行； 2、项目组进行运行支持； 3、由PGL编写系统试运行报告； 4、出现缺陷或问题，项目组进行缺陷分析与解决。 | PGL、PG、运维负责人 | 上线计划和回退计划、发布手册、保守作业手册、需求和系统概要设计说明数、故障报告书（投入工作量 准确填入PJID】） | 1、故障报告书【中日两个版本】 2、系统试运行报告
02 |  | 1、运维负责人，进行运行监控、测试验证； 2、上线出现 缺陷问题，PGL或PJL提供《故障报告书》； 3、业务改革部故障对接人，进行跟踪与及时记录故障进度跟踪表，推进状态、工作量审核； | PGL、pJL；业务改革部故障对接人 | 故障报告书【中日两个版本】 | 1、故障处理人员，准确记录投入故障处理工作量。 2、业务改革部对接人，及时更新与推进 《故障进度跟踪表》
03 |  | 1、运维负责人，按发布交付阶段的运维方案，组织运行监控、验证与巡检，并判断在观察期内是否出现故障，是否达到KPI指标要求。 2、如果未达到标准，出现任何缺陷，需延长1周（参见运维方案确定的时长执行） | 运维负责人 | 运维方案 运行监视结果； 及巡检报告； | 保守作业书（事件触发）
04 | 可与02步同步进行 | 1、运维负责人，整理运维服务文档，针对此系统用的备份方案和服务目录、监控申请、启停说明； 2、故障等级划分、变更处理流程、业务逻辑架构、网络拓扑、功能架构图，在文档中进行澄清。 3、运维负责人，输出对应的运维服务文档。 | 运维负责人 | 备份方案和服务目录、监控申请、启停说明 、故障处理流程、变更处理流程、网络拓扑等 | 运维服务文档(评审会时，以提问模式进行)【QA本阶段先不做检查】
05 |  | 1、运行监视阶段，PGL或运维负责人准备 智能化申请邮件，完成智能化打分的复合。 2、针对技术委员会给出的整改方案，给出落地计划，QA按其跟踪与执行。 | PGL、运维负责人 | 智能化申请邮件 | 智能化打分结果； 项目组给出整改计划；
06 |  | 1、业务负责人召集运行监视的评审会【与结项同步召开】，对运维服务文档、系统试运行报告及缺陷问题关闭情况进行审核；【运行监视时长 至少1~3个月期间】 2、智能化实施及运维分类，技术委员会给出分类的管控评价。 3、评审会邮件要求： 1）A类项目：PGL发邮件，发给各干系人（测试人员、项目组成员、PJL、运维负责人、专职QA、QAM） 2）B类项目：PGL发邮件，发给各干系人（专职QC、项目组成员、PJL、QA联络人、对应的专职QA及QAM、运维负责人），同时要带上裁剪表要求输出的成果物；结项报告的达成指标、安全是否通过、运维是否通过、设计评审评分、代码评审评分、智能化打分评分等；要求PGL提前准备上述指标证据的提供，评审后QA联络人记录评审会议记录。【QAM参会】 抄送PM、本部长、刘兆庆、李想、李萌 | PJL、运维负责人、技术委员会对接人、QA、项目与技术委员会代表 | PGL准备汇报资料； 附带对应评审资料问题、风险、下一步计划；运维服务文档； 缺陷记录； | 项目与技术委员会评审结论和评审建议； 智能化实施计划； 评审会议记录；
Note on E4: 缺陷工具，目前阶段如果问题提出阶段，需在概述说明中，可查询出此阶段问题。
Note on E53: 故障报告书，可在故障进度跟踪表中准备跟踪。目前业务改革部，范桑统一维护此跟踪表。 PJID:由范桑统一给出。 要求项目投入人员，准确登录PJID投入工时。
Note on F53: 如发生故障，输出故障报告书，否则不用输出。

## 检查表
分类 | 项目名 | 检查项
立项阶段
成果物 | 客户方需求调研表 | 1.业务现状，问题点是否明确
2.解决方案概要，发布上线效果是否明确
3.项目期间 对象系统是否确定
4.细分化需求，实现手段是否明确
| 立项报告 | 1.申请PJCD后，由PMO给出立项模板，发给PJL进行填写
2.PMO依据项目规模，要求PJL进行填写
3.内部会议评审通过后， PMO邮件发出，并同步到QA.QA联络人及QAM，及项目与技术委员会
| 裁剪表 | 1.立项正式通过后，QA及QA联络人是否与PGL，进行裁剪表活动，针对被裁剪的活动是否与QAM或业务改革部负责人进行沟通确认
2.裁剪表做完裁剪后，QA及QA联络人需要邮件发出，告知项目相关干系人
3.QA按其裁剪表推荐活动与审计的交付物
| 工具创建（SVN.缺陷工具） | 1.立项通过后，PGL申请SVN管理权限 管理表
2.SVN管理员初始化SVN目录
3.按角色添加权限
| 工具创建（PJM系统） | 1.PJL向营业事业部申请 PJCD
2.明确项目的A/B/C项目类型
3.QA按其项目类型及裁剪表的活动导入管理控制流程
| 安全等级判断表 | 1.安全等级判定的基本情况调查表
2.用户的安全需求确认
3.安全等级的确认
| 项目风险库(全生命周期) | 1.项目风险问题已识别
2.项目风险问题按优先级给出缓解措施与应急措施
3.项目风险问题在解决日期内消失或关闭
4.项目风险问题有更新
| 评审记录表(各阶段输出) | 1.项目组内按模板记录评审记录表
2.项目组内评审记录准确记录并跟踪
3.评审记录邮件发出前，有审核人审核
4.评审活动评审准备充分.评审覆盖度.评审质量可量化到个人
活动 | 立项质量评审会 | 1.评审会是否按计划进行
2.评审会邮件要求： 1）A类B类项目：PJL发邮件，邮件要发到各干系人（测试负责人、PGL、安全和运维负责人、PMO、指定QA或指定QA联络人）； 2)邮件抄送技术与项目委员会：QAM、本部长、刘兆庆、李想、李萌； 3）附件带上 立项报告；
3.评审内容是否全面（需求调研表，运维要求，安全要求等）
4.出现偏差后，是否按照仲裁意见进行对应
5.跟踪评审记录表的未解决问题
需求阶段
成果物 | 需求规格说明书--需求调研表 | 1.业务现状，问题点是否明确
2.解决方案概要，发布上线效果是否明确
3.项目期间 对象系统是否确定
4.细分化需求，实现手段是否明确
| 需求规格说明书--业务流程图 | 1.业务流程是否清晰（关系人，部署，时序性，判断条件，所用图形符号)
2.系统化业务范围是否明确
3.业务需求场景，要有整体业务流程.并说明业务的基本流程及备选流程，涉及功能模块业务规则等
| 需求规格说明书--决定事项说明书 | 1.项目中的通用事项以及对需求调研的补充等
2.必须包含内容运维指标（RTO，RPO），性能合格指标，生产环境（服务器台数，参数，容量），数据增量预估，兼容性要求（浏览器，OS等等）
| 需求规格说明书--硬件软件网络结构图 | 1.服务器（cpu ，内存，硬盘），客户端的硬件器材设备（型号）信息是否全面清晰记载
2.服务器，客户端的OS版本.需要配备的软件及版本信息是否全面清晰记载
3.系统网络构成（路由，集线器，线路，防火墙等）
| 页面原型DEMO【可替代部分需求规格书】 | 1.有详细的功能说明（功能清单，优先级，功能详细说明）
2.有功能结构图
3.DEMO里有业务流程图说明
4.DEMO里有业务规则说明
5.有交互原型设计要求说明
6.数据要求（输入，输出，极限范围，数据格式等）
7.非功能需求（运行环境，并发性能，安全性指标）
| 数据切换方案 | 1.是否有明确的数据切换目标信息
2.是否有详细的上线切换工作计划
3.是否列出了影响范围并描述相应的安全措施
4.是否列出切换工作涉及的人员信息并明确各自职责
5.是否列出具体的切换操作步骤（含操作，负责人，监督人，预期结果，执行时间等）
6.是否列出可能的应急情况并输出对应的处理措施
| 信息安全等级要求 | 1.是否有用户需求的确认记录
2.是否有安全的等级判定表
3.是否有安全扫描的结果报告
4.安全漏洞问题的修改记录及验证结果
| 可通过Redmine/禅道/JIRA工具 导出需求变更记录 | 1.需求变更有记录【建议通过工具进行管理】
2.需求变更有测试用例输出，并可在工具上找的测试验证BUG
3.需求变更可导入并对其进行评审与验证
| 评审记录表 | 1.项目组内按模板记录评审记录表
2.项目组内评审记录准确记录并跟踪
3.评审记录邮件发出前，有审核人审核
4.评审活动评审准备充分、评审覆盖度、评审质量可量化到个人
活动 | 需求质量评审会 | 1.评审会是否按计划进行
2.评审会邮件要求： 1）A类项目：PJL发邮件，发给各干系人（专职QA、QAM、测试人员、项目组成员、PJL、安全负责人），PJL提前准备说明资料。 2）B类项目：PJL发邮件，发给各干系人（测试人员、项目组成员、PGL、PJL、PM、QA联络人、对应的专职QA及QAM），同时要带上需求规格说明书；要求参会人员提前审阅文档或原型，评审后QA联络人记录评审会议记录。 【QAM参会】 抄送：PM、本部长、刘兆庆、李想、李萌
3.评审内容是否全面（需求规格说明书，运维要求，安全要求等）
4.出现偏差后，是否按照仲裁意见进行对应
5.跟踪评审记录表的未解决问题
设计阶段
成果物 | 系统关联图 | 1.关联系统是否全面
2.本次对应范围（系统⇒子系统⇒功能）是否明确 本次修改系统范围为黑色背景，管理系统范围为蓝色背景
3.本次系统发布对各关联系统的影响是否调查清楚，并与相关责任人进行了确认
4.如产生影响，解决方案是否确定
| 系统功能列表 | 1.功能分类是否清晰
2.项目范围内的所有功能是否全部记载
3.记入项目是否完全(区分，优先度，难易度，功能说明等)
| 画面,报表样式书 | 1.画面，报表的样式设计是否满足功能需求
2.画面，报表的处理流程清晰（ 对数据的增删改查）
3.画面的输入输出是否明确（参数传递）
4.画面各项目的功能说明是否完备
5.画面，报表显示的项目（控件）的定义信息是否全面（命名，种类，格式，字长，对齐方式等）
| ER图 | 1.关联的表信息是否全部记载
2.表与表之间的关系明确（-1:1,→1:n,<->n:n）
| 数据流图 | 1.本项目业务范围内的数据流程是否全部涵盖
2.数据流程是否清晰明了
3.数据流图的基本符号使用是否正确 (外部实体，处理，存储，数据流)
| 数据表设计书 | 1.可通过表结构导出工具导出
2.smart开发的项目按照公司的模板完整填写内容
| 概要设计说明书 | 对于WORD版本的样例：
1.总体结构设计能否给出软件子系统结构和模块组成结构
2.是否描述该软件与用户的接口，包括用户输入输出界面样式、操作方式和界面间的转移关系
3.子系统/模块设计；（功能、性能要求、模块内部结构设计、模块数据流图设计、模块状态图设计
4.是否有独立的数据库设计说明书，如果没有是否描述数据库变更及相应的描述数据库结构、数据库性能和安全要求。
| 测试计划 | 1.是否与项目整体计划一致
2.测试策略里是否明确测试范围和测试重点
3.全面填写测试计划和测试执行计划，有明确分工并计划是否合理
4.测试用例是否有编写计划，完成时间是否存在偏差
5.是否经过相关干系人审核确定
6.如果风险是否有处理方案
| 运维方案（初稿） | 1.明确运维方案人员相关方
2.针对运维组前期要求，生产环境拓扑、明确上线+回退计划.及相应的策略
3.确定好预生产环境下的IT上线和业务上线时间，生产环境导入手顺的时间
| 测试用例 | 1.用例范围是否与功能设计说明一致
2.用例中包括接口用例和接口脚本
3.测试数据是否准备就绪，测试步骤是否清晰明确
4.逻辑顺序关系\优先级是否清楚，功能\非功能是否全部涵盖
5.测试大纲有测试思路和思维导图输出
6.用例中包含该场景的正常流的所有分支全遍历，异常分支也要全遍历，有流程图或思维导图输出
| 网络、主机、应用和数据的基线检查模板和风险评估报告及整改建设方案 | 1.所有IT资产基线检查范围是否都涵盖公司所有网络.主机.应用和数据资产
2.是否提供公司整体IT资产风险的评估问题提出及验证
3.是否有针对已发现问题的整改建议及规划方案
活动 | 设计质量评审会 | 1.评审会是否按计划进行
2.评审会邮件要求： 1）A类项目：PGL发邮件，发送各干系人（测试人员、项目组成员、PJL、专职QA、QAM、安全负责人），PJL提前准备说明资料。 2）B类项目：PGL发邮件，发送各干系人（测试人员、项目组成员、PJL、QA联络人、对应的专职QA及QAM），同时要带上概要设计说明书等；要求参会人员提前审阅文档，评审后QA联络人记录评审会议记录。 抄送：PM、本部长、刘兆庆、李想、李萌
3.评审内容是否全面（数据切换文档，运维方案初稿，接口文档等）
4.出现偏差后，是否按照仲裁意见进行对应
5.跟踪评审记录表的未解决问题
开发测试阶段
成果物 | 开发进度表 | 1.是否正确反映编码与测试阶段的计划与实际进度
2.是否填写了里程碑时间及相关干系人
3.执行计划偏差、计划里程碑是否设定、计划是否更新
4.计划偏差超出阈值20%时，PJL或PJL要给计划延期规避策略
5.针对计划变更，要发出正式邮件，并更新对应系统最新状态
| 核心代码review报告 | 1.是否包含所有的核心代码模块的review状况
2.是否记录所有review后未解决的问题（风险等级，未解决原因等）
| 发布作业手册-测试版 | 1.系统运行环境软件/硬件是否阐述清楚
2.作业和检查步骤是否完整
3.是否有动作确认
4.是否有导入失败回复手顺
5.系统启停、数据备份是否清楚阐述
6.是否有监视内容以及监视对象
| 代码漏洞扫描报告（首次） | 1.是否有利用扫描工具初步扫描应用代码的漏洞
2.是否有根据对扫描结果的汇总梳理出需要整改的问题清单
| 功能测试总结报告 | 1.认真填写概要页内容，关注测试策略和测试进度的合理性
2.对缺陷进行分析和统计，遗留问题要有具体解决日期和解决方案
3.测试过程中有无重大问题及解决方案，测试经验，要在总结中体现
4.总结中体现BUG分布情况，对其问题多的模块进行分析；对其BUG总体情况说明，对无效BUG进行说明；针对分析后给出改善对策
| 性能测试方案 | 0.针对立项，是否有性能需求，有则执行
1.识别的性能点是否充分（包含业务典型场景、频繁使用场景、高技术风险场景）
2.性能测试目标是否清晰明确
3.关键和核心的业务流程是否清晰定义
4.环境信息是否清晰明确
| 性能测试计划 | 1.编制完成后，要求进行计划评审
2.测试准备充分（工具、环境、数据、编制脚本及调试、场景的确认等）
3.测试执行，要求做基准测试、并发测试及稳定性测试验证
4.完成后，依据性能需求指标进行评估，把评估结果以报告的形式发给相关干系人
| 性能场景用例 | 0.针对立项，是否有性能需求，有则执行
1.操作步骤是否清晰明确
2.预置条件是否清晰定义（角色、数据量）
3.事务点、参数化、检查点是否清晰定义
4.预期结果是否清晰定义
| 性能测试报告 | 1.测试场景均有详细的测试结果与分析记录
2.测试结论是否清晰明确并提供相应的建议
| 主机系统、网站、应用，以及修复方案， 生成一个打包文件 | 1.相关技术类的安全测试结果汇总
2.是否有安全问题的修复方案制定
3.是否有安全问题漏洞修复记录
| 代码漏洞扫描报告（通过） | 1.是否有漏洞扫描初次及二次扫描报告
2.是否有漏洞修补的记录及验证结果
活动 | 系统测试评审会 | 1.评审会是否按计划进行
2.评审会邮件要求： 1）A类项目：项目组内QC发邮件，发给各干系人（项目组成员、PGL、PJL、专职QA、QAM），PGL提前准备说明资料。 2）B类项目：项目组内QC发邮件，发送各干系人（专职QC、项目组成员、PGL、PJL、QA联络人、对应的专职QA及QAM），同时要带上测试总结报告、测试交付清单、BUG地址等；要求参会人员提前审阅文档，评审后QA联络人记录评审会议记录。 【QAM参会】 抄送：PM、本部长、刘兆庆、李想、李萌 如系统测试阶段评审，由日方进行reveiew 只需把评审结果（评审会议记录）按要求发出即可。
3.评审内容是否全面（功能验收，性能达标，安全问题通过等）
4.出现偏差后，是否按照仲裁意见进行对应
5.跟踪评审记录表的未解决问题
发布交付阶段
成果物 | 上线回退计划 | 项目组进行IT上线（预生产环境）
1.依据项目的规模，决定事前的上线计划安排；周期长项目建议提前3天，周期短的项目建议提前0.5~1天
2.回退场景需要在回退计划中体现，如出现按其回退场景准备应急对策
3.在预生产环境执行过程中，发现的问题做下日志记录，为后期规避正式生产环境更新导入手顺书
| 上线检查单+业务方上线指标 | 1.在测试环境或预生产环境，结合项目自有特点准备上线检查单(分为IT上线和业务上线)
2.业务负责人与客户方确定好业务上线指标后，要求准确填写
3.运维方负责人按其上线指标进行核实
4.此检查单及指标，运维负责人同步参与评审
| 测试交付清单 | 1.预生产环境，务必经过测试人员测试验证
2.要求测试人员结束后，务必邮件输出“测试交付清单”
3.要求测试人员发邮件时，依据质量目标是否达成 如:客户要求高质量交付，则需说明遗漏率和是否达到0BUG交付标准
| IT确认邮件 | 1.技术负责人给出IT上线的邮件确认
2.并说明IT达到标准的依据
| 业务确认邮件 | 1.业务负责人给出业务上线的邮件确认
2.并提供客户方的业务场景验证依据
3.在预生产环境中，可看到业务场景数据并有测试证据
| 运维方案 | 1.明确运维方案人员相关方
2.针对运维组前期要求，明确上线+回退计划.及相应的策略
3.确定好预生产环境下的IT上线和业务上线时间，生产环境导入手顺的时间
4.运维交付里程碑和指标要求
| 执行文件列表 | 1.发布作业需要上传，更新的所有文件是否全部清晰列出
2.服务器及路径（数据库）信息是否明确
| 发布计划书 | 1.导入对象SV有没有正确计入
2.导入/监视/保守作业的中日体制是否明确
3.相关人员联系方式有没有明确
4.是否有导入监视计划
| 发布作业手册（生产环境版本） | 1.是否有备份手顺
2.作业和检查步骤是否完整
3.是否有动作确认
4.是否有导入失败回复手顺
5.是否有监视内容以及监视对象
| Log周审计报告 | 1.实际作业是否和作业手册内容一致
活动 | 发布前质量评审会 | 1.评审会是否按计划进行
2.评审会邮件要求： 1）A类项目：PGL发邮件，发给各干系人（测试人员、项目组、PJL、运维负责人、专职QA、QAM），PGL提前准备说明资料。 2）B类项目：PGL发邮件，发送各干系人（项目组成员、PJL、QA联络人、对应的专职QA及QAM、运维负责人），同时要带上裁剪表要求输出的成果物；智能化打分结果等；要求参会人员提前审阅文档.评审后QA联络人记录评审会议记录。 抄送：PM、本部长、刘兆庆、李想、李萌
3.评审IT上线和业务上线条件是否符合质量审核要求
4.审核发布作业用相关权限，发布作业手册，发布作业体制（双人），预生产环境发布监视结果
5.跟踪评审中的未解决问题
运行监视阶段
成果物 | 巡检表 | 1、针对不同的平台，制定不同的巡检详细内容
2、出现故障或问题，更新《巡检详细内容》
3、要求出现故障或问题，每日进行巡检，至少2周内不出任何问题
4、要求运维人员准确记录巡检表，并更新运行监视结果
| 保守作业手册（事件触发） | 1.作业步骤是否完整
2.是否需要动作确认
| 系统运行报告 | 1、是否安排系统的总体运行计划排期，排期是否合理
2、运行结果，问题&变更及系统状态处理情况是否描述清晰
3、关键因素是否包括相关的工作步骤与方法，并总经验总结
4、相关突发事件是否做总结与分析
| 运维服务文档 | 在建中
活动 | 运行监视质量评审会 | 1.评审会是否按计划进行
2.评审会与结项会议共同进行； 此阶段评审关注几点： 1）巡检表； 2）智能化打分低于60分的，要复评； 3）试运行报告，不出现突发事件和应急方案等、不出故障； 4）出现故障，允许监视周期延期至少1周。
3.对系统运行报告，巡检表及缺陷问题关闭状况进行审核
4.技术与项目委员会对运维分类进展进行管控
结项阶段
成果物 | 结项报告 | 在建中
| 季度里程碑结项报告 | 1.项目目标要求，所有执行项目，最后结项后是否完成季度指标数据的目标要求项目
2.项目质量维度，是否QC人员按模板维度要求填写数据与分析内容
3.缺陷分析维度，是否统计分析出QDC的维度数据
4.工作量管理维度，是否对测试工作量、项目工作量做好分析与度量；针对项目延期是否有进度分析说明，是否有后续改善对策
5.项目管理维度，对已识别的风险在结项时，是否得到有效控制
活动 | 结项阶段质量评审会 | 1.评审会是否按计划进行
2.评审会邮件要求：(与运行监视阶段的评审会共同进行) 1）A类项目：PGL发邮件，发给各干系人（测试人员、项目组成员、PJL、运维负责人、专职QA、QAM） 2）B类项目：PGL发邮件，发给各干系人（专职QC、项目组成员、PJL、QA联络人、对应的专职QA及QAM、运维负责人），同时要带上裁剪表要求输出的成果物；结项报告的达成指标、安全是否通过、运维是否通过、设计评审评分、代码评审评分、智能化打分评分等；要求PGL提前准备上述指标证据的提供，评审后QA联络人记录评审会议记录。【QAM参会】 抄送PM、本部长、刘兆庆、李想、李萌
3.项目目标达成确认，是否满足激励条件
4.可运行监视要求项是否满足执行标准
故障处理(事件触发)
成果物 | 故障报告书 | 1.是否遵循5W1H写法
2.报告书内容是否能够正常打印
3.根本解决方案是否可行
4.故障的根本原因是否调查清楚
5.影响范围（金额，门店，时间等）是否明确
| 紧急恢复作业手册 | 1.是否有阶段性故障恢复步骤
2.是否有相关人员联络通知
3、关键因素是否包括相关的工作步骤与方法，并总经验总结
4.是否有监视日程安排
5.是否有恢复完了报告

## 项目风险库
序号 | 项目名称 | PJL | 分类 | 发生概率 | 影响度 | 优先度 | 风险/问题内容描述 | 影响范围 | 应对(控制)措施 | 提出人 | 所属阶段 | 风险类型 | 提出时间 | 责任人 | 计划解决时间 | 状态 | 关闭时间 | 措施跟踪记录（备注）
1 | AI研究課題Q4-接触购入 | 韩震 | 风险 | 5：高 | 3：中 | 15 | 检测精度是否满足需求 | 影响后期应用部署 | 1. 算法研发，提升精度 | 韩震 | 设计阶段 | 技术风险 | 2020-12-28 | 韩震 | 2021-02-28 | 已识别 |  | [[21-1-5]风险发生概率由B降为C。 [21-1-8]修改缓解措施2。 [21-1-11]风险消失。]
2 | AI研究課題Q4-视线估计 | 李向芸 | 风险 | 1：低 | 1：低 | 1 | 现在Z3相机无法使用，无法完全模拟真实上线场景，现在的做法是直接读取已经录制好的视频 | 项目实施 | 1.和相关人员沟通好，记录风险 2.提前留好多个接口，能对应多种处理方式 | 李向芸 | 测试阶段 | 技术风险 | 2020-12-21 | 李向芸 | 2021-01-11 | 已识别