## 表紙
導入計画&手順書
| 発注CD： | 65020111
| 発注名： | AIｶﾒﾗｼｽﾃﾑ
| 課題： | ｶﾒﾗ課題_横展開
| 導入回数： | 1
| 導入日： | 2020-04-28
| 導入作業者 | 導入チェック者 | 課題リーダー | 受注リーダー
| 印鑑／サイン | 印鑑／サイン | 印鑑／サイン | 印鑑／サイン
| プロジェクト責任者 | システム責任者
| 印鑑／サイン | 印鑑／サイン

## 目次
導入手順書
（１）導入依頼情報
作成日
作成者
依頼者_日本
依頼者メール
利用目的
事前確認者
詳細内容
| 作業日時間帯 |  | 年 月 日 時 分 ~ 時 分
（２）導入対象サーバー
| 対象ハード |  | 保守先（名前） | 保守先（IP） | OS環境 | DB種類 |  | 0 | 台 | 参照 |  | 新規 | 変更 | 削除
台
台
台
(３)以下の作業がないことを確認
| １）データベース初期化（インストール）関連作業 | [5 empty] | DBATeamに依頼（周兆勇）
| ２）サーバーデプロイ関連作業（Tomcat設定、JVMプロファイル設定等） | [5 empty] | デプロイ設定Teamに依頼（袁明銀）
※確認者は必ずチェックを行う。あったら専門Teamに依頼してください。
（4）作業手順
※作業のチェックシート、及びマニュアル手順書
【バックアップ手順】
【チェックシート（サーバ）】
【チェックシート（クライアント）】
【導入失敗時復旧手順】
【マニュアル手順】
【監視結果まとめ】
確認日
[11 empty] | 確認者 |  |  |  | 印
Note on Y15: 10076397: Mysql SqlServe Postgres等类型

## 導入計画
|  | 星期 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 星期一
|  | 日期 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04
タスク
1 | 月 | bar: 2020-04-28
2 | 火 | bar: 2020-04-28 to 2020-05-04
3 | 水 |  | 2020-04-28: 数据变更
4 | 木 |  | 2020-04-28: 动作检证
5 | 金
6 | 土
7 | 日 | 人員 | bar: 2020-04-28 to 2020-05-04
|  |  | 吕健 | 吕健 | 吕健 | 吕健 | 吕健 | 吕健 | 吕健
|  |  | 秦奇 | 秦奇 | 秦奇 | 秦奇 | 秦奇 | 秦奇 | 秦奇
|  |  | 朱永明 | 朱永明 | 朱永明 | 朱永明 | 朱永明 | 朱永明 | 朱永明
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
监视
监视
监视
监视
备份＆check
发布
动作检证
数据更新
监视
发布
动作检证
备份＆check
数据更新
Note on D2: 日付を入力してください。

## 導入体制
5．連絡方法
名前 | ｍａｉｌ | skype | 日本担当携帯
山村 | yamamura_takeo@trial-net.co.jp | yamamura_takeo_trial | 09087138673
代春青 | 2200114dai_chunqing@cn.tre-inc.com | xkx_88 | +8618769429067
王碩 | 10125689wang_shuo@cn.tre-inc.com | strugglews | +8618364531185
高長水
王碩・代春青
日本
中国
山村 健勇
日本
中国
高長水
王碩・代春青
日本
中国
導入時 導入状況把握、検証結果を確認する問題ある場合 導入続きか中止か判断する
監視と検証と報告
高長水・王碩・代春青
監視、問題発生の場合
緊急対応策を打って対応する。
影響されたシステム担当者へ連絡、対応する
システム問題収集
運用からの問題点を纏める
中国側とコミュニケーションして対応してもらう
問題点を分析して緊急対策と根本対策を考える。問題対応を行う
山村 健勇
システム責任者
導入チェック担当者
山村 健勇
動作確認
導入作業担当者
山村
問題調査と対応
システム責任者
山村
システム責任者
山村
システム運用担当者
システム運用担当者

## 事前確認手順
【】 導入事前確認手順兼チェック一覧
作業が完了したら"○"を記入
事前確認と準備
■ | 環境確認
10.100.1.170
|  | リリース対象サーバーは起動中ですか |  |  |  |  | ［ | ］
|  | リリース作業用アカウントはログインできますか |  |  |  |  | ［ | ］
|  | 適切な権限はもらっていますか |  |  | sudo -l |  | ［ | ］
|  | docker version |  |  |  |  | ［ | ］
|  | docker-compose version |  |  |  |  | ［ | ］
■ | 環境準備
リリース製品作成
172.17.5.245:8081
jenkinsにジョッブを起動します。
|  |  |  | autorun.pipeline.apparel-web |  |  | ［ | ］
|  |  |  | autorun.pipeline.apparel-web-service |  |  | ［ | ］
実行後、実行IDは獲得する
その他
リリース資産保管場所
ローカルPCに保存する
リリース作業完了後Google Driveにアップロードする
問題点・備考
問題点・備考
作業日
[6 empty] | 作業者 |  | 印
[6 empty] | ペア作業者 |  | 印

## バックアップ手順
【】 導入前バックアップ手順兼チェック一覧
作業が完了したら"○"を記入
サーバ作業（）
なし
サーバ作業（）
なし
クライアント作業
なし
問題点・備考
作業日
|  | 作業者 | 印
|  | ペア作業者 | 印

## サーバ導入手順
リリース手順
作業が完了したら"○"を記入
サーバ作業 |  |  |  |  | 約 30 分間
| 10.100.1.170 |  | manager
| 下記コメントを順次実行する |  |  |  |  | ［ | ］
su
docker pull 172.17.5.245/apparel/apparel-web:vxx
docker stop apparel-web && docker rm apparel-web && docker run --restart=always -d -p 8033:80 --name apparel-web 172.17.5.245/apparel/apparel-web:vxx
docker pull 172.17.5.245/apparel/apparel-web-service:vxx
docker stop apparel-web-service \
&& docker rm apparel-web-service \
&& docker run --env DEBUG_MODE=true -v v-apparel-web-service-log:/app/logs \
--env DB_HOST=10.100.1.170 \
--env DB_PORT=5432 \
--env DB_USER=postgres \
--env DB_PASSWORD=sa \
--env DB_NAME=apparel \
--env ALMIGHTY_ADDR=10.100.1.170:8510 \
--env SYSTEM_ID=37536655-b738-46d9-b517-eaecbefc4ae1 \
--env VALID_ADDR=http://172.17.1.52 \
--env TZ=Asia/Tokyo \
--restart=always -d -p 8080:8080 --name apparel-web-service 172.17.5.245/apparel/apparel-web-service:vxx
その他
無し
問題点・備考
無し
作業日
|  |  |  | 作業者 |  |  | 印
|  |  |  | ペア作業者 |  |  | 印

## クライアント導入手順
【】 導入手順兼チェック一覧
作業が完了したら"○"を記入
導入情報
導入手順
|  |  |  | ［ |  | ］
動作確認
| web |  |  |  | ［ | ］
|  | ログイン |  |  | ［ | ］
|  | エラーページ |  |  | ［ | ］
|  | 404ページ |  |  | ［ | ］
|  | カセット品番紐づけ一括登録 |  |  | ［ | ］
|  | カセット品番紐づけ登録 |  |  | ［ | ］
|  | カセット品番紐づけ削除 |  |  | ［ | ］
|  | カセット品番紐づけ検索 |  |  | ［ | ］
|  | カセット一括登録 |  |  | ［ | ］
|  | カセット登録 |  |  | ［ | ］
|  | カセット削除 |  |  | ［ | ］
|  | カセット検索 |  |  | ［ | ］
|  | カセット更新 |  |  | ［ | ］
問題点・備考
作業日
|  |  | 作業者 |  |  | 印
|  |  | ペア作業者 |  |  | 印

## 導入失敗時復旧手順
【】 導入失敗時復旧手順
作業が完了したら"○"を記入
サーバ作業（）
su
| docker pull 172.17.5.245/apparel/apparel-web:qa_v46 |  |  | ［ | ］
| docker stop apparel-web && docker rm apparel-web && docker run --restart=always -d -p 8033:80 --name apparel-web 172.17.5.245/apparel/apparel-web:qa_v46 |  |  | ［ | ］
| docker pull 172.17.5.245/apparel/apparel-web-service:qa_v15 |  |  | ［ | ］
| docker stop apparel-web-service \ |  |  | ［ | ］
| && docker rm apparel-web-service \ |  |  | ［ | ］
| && docker run --env DEBUG_MODE=true \ |  |  | ［ | ］
| --env DB_HOST=10.100.1.170 \ |  |  | ［ | ］
| --env DB_PORT=5432 \ |  |  | ［ | ］
| --env DB_USER=postgres \ |  |  | ［ | ］
| --env DB_PASSWORD=sa \ |  |  | ［ | ］
| --env DB_NAME=apparel \ |  |  | ［ | ］
| --env ALMIGHTY_ADDR=10.100.1.170:8510 \ |  |  | ［ | ］
| --env SYSTEM_ID=37536655-b738-46d9-b517-eaecbefc4ae1 \ |  |  | ［ | ］
| --env VALID_ADDR=http://172.17.1.52 \ |  |  | ［ | ］
| --env TZ=Asia/Tokyo \ |  |  | ［ | ］
| --restart=always -d -p 8080:8080 --name apparel-web-service 172.17.5.245/apparel/apparel-web-service:qa_v15 |  |  | ［ | ］
|  |  |  | ［ | ］
|  |  |  | ［ | ］
| docker rmi 172.17.5.245/apparel/apparel-web:vxx |  |  | ［ | ］
| docker rmi 172.17.5.245/apparel/apparel-web-service:vxx |  |  | ［ | ］
クライアント作業（）
復旧後動作確認 |  | （既存システム改修の場合、必須記入内容）
問題点・備考
作業日
|  |  | 作業者 |  | 印
|  |  | ペア作業者 |  | 印